|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnocení výsledků programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 - 2015** | **334/B3** |
| *Souhrn*  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) má podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací povinnost provádět Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací.  Program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 – 2015, zařazený do hodnocení, byl schválen usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 49 a následně prodloužen usnesením vlády ze dne 20. října 2014 o jeden rok.  Cílem programu bylo dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel.  V rámci programu byl výrazně překročen indikátor výsledků, kterých bylo vytvořeno 951, nebylo však dosaženo předpokládaného počtu podpořených projektů.  V průběhu trvání programu byly sníženy finanční prostředky tak, že reálné financování v porovnání s plánem činilo u celkových nákladů více než 64,8 %. Rozdíl mezi plánovanými a reálnými náklady byl způsoben úspornými opatřeními ve výdajích ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Snížení finančních prostředků mělo vliv na průběh programu zejména v realizaci veřejných zakázek, které poskytovatel řešil prodloužením doby trvání programu bez navýšení finančních prostředků.  Cíle programu byly splněny.  Dokument bude po zapracování připomínek vzešlých ze zasedání Rady předložen pro informaci na jednání vlády. | |