Sekce technologií 4.0

Oddělení strategie S3

2018



**Evaluační plán Národní RIS3 strategie**

**(2017 – 2019)**

[1. Úvod 2](#_Toc513016643)

[2. Legislativní a metodický rámec 2](#_Toc513016644)

[3. Hlavní evaluační principy a standardy 2](#_Toc513016645)

[4. Přehled plánovaných evaluačních aktivit 2](#_Toc513016646)

[4.1. Evaluace financování a zacílení Národní RIS3 strategie 3](#_Toc513016647)

[4.2. Evaluace Národní RIS3 strategie podle věcných indikátorů 3](#_Toc513016648)

[4.3. Evaluace pokroku krajských RIS3 strategií 3](#_Toc513016649)

[4.4. Evaluace socioekonomického vývoje a podmínek VaVaI v ČR ve vztahu k Národní RIS 3 strategii 3](#_Toc513016650)

[4.5. Mid-term hodnocení Národní RIS3 strategie 4](#_Toc513016651)

[5. Evaluační aktivity - karty 4](#_Toc513016652)

[6. Harmonogram 9](#_Toc513016653)

[7. Sekundární zdroje 9](#_Toc513016654)

[8. Prameny 9](#_Toc513016655)

[9. Literatura 9](#_Toc513016656)

[10. Příloha - Seznam evaluačních aktivit ŘO se vztahem k Národní RIS3 strategii 11](#_Toc513016657)

# Úvod

Tento Evaluační plán (dále EP RIS3 2017-2019) je zpracován pro Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (dále „Národní RIS3 strategie“ z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation), která je realizována v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO). EP RIS3 2017-2019 vymezuje legislativní a metodický rámec, hlavní evaluační principy a standardy, a dále uvádí přehled jednotlivých plánovaných evaluačních aktivit, včetně harmonogramu a sledovaných sekundárních zdrojů**.**

# Legislativní a metodický rámec

Základní vymezení platné pro plánování evaluací Národní RIS3 strategie vyplývá z kapitoly 7.4 jejího základního dokumentu[[1]](#footnote-1) a z 6. kapitoly *Plánu implementace Strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR na období 2017 až 2018)*, účinné od 9. 5. 2017. Na základě věcné souvislosti je přihlédnuto k evropské legislativě pro programy realizované s podporou ESIF v průběhu programového období 2014 – 2020 (Nařízení EU č. 1303/2013**,** články č. 54 až 57, 110 a 114) a *Metodickému pokynu pro evaluace programového období 2014-2020*, zpracovaném a aktualizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu roku 2016.

# Hlavní evaluační principy a standardy

*Evaluace* je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace. Evaluací se ve vztahu k Národní RIS3 strategii rozumí zpracování informací získaných v rámci monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení implementace a celkového strategického nastavení. Dodržována jsou základní pravidla stanovená *Etickým kodexem evaluátora* a *Formálními standardy provádění evaluací* deklarovaných Českou evaluační společnosti.

# Přehled plánovaných evaluačních aktivit

K prvnímu sumativnímu zhodnocení Národní RIS strategie za období 2015-2018 povede soubor dílčích evaluačních aktivit, zčásti průběžných a zčásti jednorázových. Ve výjimečných případech se počítá s využitím externích kapacit. EP je vytvořen se zohledněním interních možností, avšak s maximální snahou o několikastupňovou prevenci nežádoucích trendů, včasnou identifikaci problémů a efektivní nastavení dalších postupů.

## 4.1. Evaluace financování a zacílení Národní RIS3 strategie

*Evaluace financování a zacílení Národní RIS3 strategie* spočívá v průběžném vyhodnocování podpory cílů, národních znalostních domén (tj. aplikačních odvětví) a postupně také znalostních domén (tzv. KETs) v projektech výzev/programů podpory navázaných na Národní RIS3 strategii. Významným ukazatelem bude míra finančního čerpání v rámci navázaných intervencí. Mezi sledovanými charakteristikami budou rovněž údaje o subjektech podpory a regionálním rozvrstvení.

## 4.2. Evaluace Národní RIS3 strategie podle věcných indikátorů

*Evaluace Národní RIS3 strategie podle věcných indikátorů* představuje průběžné vyhodnocování věcných ukazatelů (monitorovacích a postupně také kontextových indikátorů) navázaných na jednotlivé strategické a specifické cíle Národní RIS3 strategie (popř. klíčové oblasti změn). Věcné hodnocení přinese další informace o postupu realizace a odchylkách v naplňování jednotlivých priorit. Změny v hodnotách kontextových indikátorů a jejich interpretace budou použity jako základ pro pozdější evaluaci socioekonomického vývoje. Pomocným hlediskem bude vazba mezi plánovanými hodnotami indikátorů a financováním příslušných projektů.

## 4.3. Evaluace pokroku krajských RIS3 strategií

Cílem *Evaluace pokroku krajských RIS3 strategií* bude souhrnné zhodnocení analytických a evaluačních výstupů probíhajících od počátku implementace RIS3 strategie v jednotlivých krajích ČR. Mimo jiné bude tato evaluace využita k ověření nastavení krajsky specifických aplikačních odvětví a souvisejících procesů managementu a koordinace.

## 4.4. Evaluace socioekonomického vývoje a podmínek VaVaI v ČR ve vztahu k Národní RIS 3 strategii

*Evaluace socioekonomického vývoje a podmínek VaVaI v ČR ve vztahu k Národní RIS 3 strategii* bude zjišťovat a ověřovat platnost/relevanci znalostních domén a aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie. Půjde o vydefinování změn rozvojových potřeb v oblasti VaVaI, včetně případného doporučení pro nastavení RIS3 v dalším období. V kontextu další implementace bude zahrnovat analýzu makroekonomických charakteristik ČR ve vztahu k průběžným výstupům EDP z NIP. Její součástí může být revize Podkladového analytického materiálu (MPO, Sekce technologií 4.0).

## 4.5. Mid-term hodnocení Národní RIS3 strategie

*Mid-term hodnocení Národní RIS3* *strategie* bude představovat souhrnné posouzení dosavadních přínosů a doporučení pro druhou polovinu období realizace. Doplňujícím prvkem bude mapování všech zainteresovaných stran a ilustrativní případová studie.

# Evaluační aktivity - karty

| **Číslo a název evaluační aktivity** | 1. **Evaluace financování a zacílení Národní RIS3** **strategie** |
| --- | --- |
| Cíl/předmět | Průběžné vyhodnocování podpory cílů, národních znalostních domén (tj. aplikačních odvětví), a také znalostních domén (tzv. KETs) v projektech výzev/programů podpory navázaných na Národní RIS3 strategii; významným ukazatelem bude míra finančního čerpání v rámci navázaných intervencí; mezi sledovanými charakteristikami budou také údaje o subjektech podpory a regionálním rozvrstvení  Základní evaluační otázky:   1. Které klíčové oblasti změn jsou nejvíce/nejméně podporovány? Jaké jsou důvody? 2. Jaká je současná míra finančního čerpání? Jaký je vývoj finančního čerpání? 3. Která aplikační odvětví (znalostní domény)jsou nejvíce/nejméně podporována (podporovány)? Jaké jsou důvody? 4. Jaké je regionální rozvrstvení podporovaných cílů a odvětví? 5. Jaká je základní charakteristika subjektů podpory ve vztahu k podporovaným cílům a odvětvím? |
| Průběh hodnocení | Opakované metodické sběry primárních dat o projektech  Interval sběru - cca ½ roku  Analytické zpracování podle jednotné struktury  Vyhodnocení, optimalizace procesu sběru a zpracování dat |
| Vazba na strategický/specifický cíl Národní RIS3 strategie | Evaluovány budou všechny strategické, resp. specifické, cíle Národní RIS3 strategie. |
| Gestor/zpracovatel, provedení | MPO, Sekce technologií 4.0, oddělení S3  interní provedení |
| Typ evaluace | Průběžná (ongoing), formativní, procesní |
| Metody | Kvantitativní analýza dat, kvalitativní analýza dat, obsahová analýza dokumentace programů a dalších sekundárních zdrojů, kvótní vzorky, statistika |
| Datové požadavky | Vstupní primární data poskytnutá ŘO (opakované sběry);  instituce zodpovědné za realizaci intervencí dle usnesení vlády (popř. instituce doporučenými realizovat intervence dle usnesení vlády):  A1, A2, A3: MPO (hl.m.Praha); B1: MŠMT (hl.m.Praha); C1: MŠMT; D1, D2, D3: MŠMT (hl.m.Praha); E1: (MPSV, MV); E2: MPO; E3: MŠMT, MPO (MV); F1, F2: (MPSV)  Další primární data těžena z IS VaVaI |
| Spolupráce | ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OPZ, ŘO IROP  (fakultativně TAČR, MPO) |
| Předpokládaný harmonogram | červenec/2017 – 2019 |
| Závazný termín | interní termín 30/09/2017 a dále opakovaně |
| Vazba na nařízení EK |  |
| Výstupy | Průběžně + **Evaluační zpráva 2017-2018** |
| Finanční rámec | 0 |
| Poznámky | |

| **Číslo a název evaluační aktivity** | 1. **Evaluace Národní RIS3 strategie podle věcných indikátorů** |
| --- | --- |
| Cíl/předmět | Průběžné vyhodnocování věcných ukazatelů (monitorovacích a postupně také kontextových indikátorů) navázaných na jednotlivé strategické a specifické cíle Národní RIS3 strategie (popř. klíčové oblasti změn); podrobnější informace o postupu realizace a odchylkách v naplňování jednotlivých priorit; změny v hodnotách kontextových indikátorů a jejich interpretace budou použity jako základ pro pozdější evaluaci socioekonomického vývoje; pomocným hlediskem bude vazba mezi plánovanými hodnotami indikátorů a financováním příslušných projektů  Základní evaluační otázky: |
| Průběh hodnocení | Hodnoty indikátorů těženy z opakovaných metodických sběrů primárních dat o projektech, a dále z NOK (MMR) a národních poskytovatelů statistických dat  Interval sběru - cca ½ roku  Analytické zpracování podle jednotné struktury  Vyhodnocení, optimalizace procesu sběru a zpracování |
| Vazba na strategický/specifický cíl Národní RIS3 strategie | Evaluovány budou monitorovací a kontextové indikátory všech strategických, resp. specifických, cílů Národní RIS3 strategie. |
| Gestor/zpracovatel, provedení | MPO, Sekce technologií 4.0  Interní |
| Typ evaluace | Průběžná (ongoing), formativní, procesní |
| Metody | komparativní analýza; ověření teorie změny |
| Datové požadavky | Vstupní primární data od ŘO a poskytovatelů veřejné podpory (opakované sběry) – instituce zodpovědné za realizaci Národní RIS3 strategie  Další primární data z IS VaVaI  Hodnoty monitorovacích indikátorů paralelně těženy z MMR  Hodnoty kontextových indikátorů z externích zdrojů (ČSÚ) |
| Spolupráce s | ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OPZ, ŘO IROP, MMR (TAČR, MPO) |
| Předpokládaný harmonogram | leden 2018 – 2019 |
| Závazný termín | interní termín 31/03/2018 (a dále opakovaně) |
| Vazba na nařízení EK |  |
| Výstupy | Průběžně + **Evaluační zpráva 2017-2018** |
| Finanční rámec  (indikativní, bez DPH) | 0 |
| Poznámky | |

| **Číslo a název evaluační aktivity** | 1. **Evaluace pokroku v naplňování krajských RIS3 strategií** |
| --- | --- |
| Cíl/předmět | Souhrnné zhodnocení analytických a evaluačních výstupů probíhajících od počátku implementace RIS3 strategie v jednotlivých krajích ČR; ověření nastavení krajsky specifických aplikačních odvětví a souvisejících procesů řízení  Základní evaluační otázky: |
| Průběh hodnocení | Průběžný sběr primárních dat o financování  Průběžný sběr sekundárních zdrojů  Zpracování, analýza  Dotazníková šetření  Vyhodnocení, doporučení |
| Vazba na strategický cíl Národní RIS3 strategie | Provázání na všechny strategické a specifické cíle Národní RIS3 strategie |
| Gestor/zpracovatel, provedení | RIS3 koordinátoři krajů; MPO, Sekce technologií 4.0, oddělení S3  interní |
| Typ evaluace | Tematická, procesní |
| Metody (metodologická triangulace) | Kvantitativní analýza dat  Obsahová analýza sekundárních zdrojů  Dotazníkové šetření |
| Datové požadavky | RIS3 koordinátoři krajů ČR - Financování RIS3 strategie v krajích; evaluace krajských RIS3 strategií – analýzy a mapování, souhrnné zprávy  primární data o projektech od ŘO a poskytovatelů PP (resp. IS VaVaI) v regionálním členění |
| Spolupráce | RIS3 koordinátoři krajů ČR |
| Předpokládaný harmonogram | 2.Q – 3.Q 2018 |
| Závazný termín | 30/09/2018 (interní termín) |
| Vazba na nařízení EK |  |
| Výstupy | **Výstupní studie + Evaluační zpráva 2017-2018** |
| Finanční rámec | 0 |
| Poznámky | |

| **Číslo a název evaluační aktivity** | 1. **Evaluace socioekonomického vývoje a podmínek VaVaI v ČR ve vztahu k Národní RIS 3 strategii** |
| --- | --- |
| Cíl/předmět | Zjišťování a ověřování platnosti/relevance znalostních domén a aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie; vydefinování změn rozvojových potřeb v oblasti VaVaI, včetně případného doporučení pro nastavení RIS3 v dalším období; analýza makroekonomických a sektorových charakteristik ČR ve vztahu k průběžným výstupům EDP z NIP v kontextu další implementace Národní RIS3 strategie; součástí může být revize Podkladového analytického materiálu (MPO, Sekce technologií 4.0)  Základní evaluační otázky: |
| Průběh hodnocení |  |
| Vazba na strategický cíl Národní RIS3 strategie | primární kategorizací pro tuto evaluaci je členění podle aplikačních odvětví a znalostních domén |
| Gestor/zpracovatel, provedení | MPO, Sekce technologií 4.0, oddělení S3 + oddělení analýz; popř. externí konzultanti (knowledge brokering)  Interní / externí zadání |
| Typ evaluace | Dopadová, strategická |
| Metody (metodologická triangulace) | Makroekonomická analýza; analýza evaluačních výstupů Národní RIS3 strategie; srovnávací (popř. kontrafaktuální) analýza; syntéza |
| Spolupráce | ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OPZ, ŘO IROP, (TAČR, MPO)  NIP, KIP |
| Předpokládaný harmonogram | 1.Q – 3.Q 2018 |
| Závazný termín | 30/12/2018 (interní termín) |
| Vazba na nařízení EK |  |
| Výstupy | **Výstupní studie + Evaluační zpráva 2017-2018** |
| Finanční rámec | ? |
| Poznámky | |

| **Číslo a název evaluace** | 1. **Mid-term hodnocení** **Národní RIS3 strategie** |
| --- | --- |
| Cíl/předmět | Souhrnné posouzení dosavadních přínosů a doporučení pro druhou polovinu období realizace  Základní evaluační otázky: |
| Průběh hodnocení | shrnutí evaluačních aktivit 2017-2018 Národní RIS3 strategie (tj. průběžné evaluace zacílení, věcných indikátorů, evaluace socioekonomické situace a evaluace přínosu krajských RIS3 strategií); vyhodnocení |
| Vazba na strategický cíl Národní RIS3 strategie | Evaluovány budou všechny strategické, resp. specifické, cíle Národní RIS3 strategie. |
| Gestor/zpracovatel, provedení | MPO, Sekce technologií 4.0, oddělení S3  Interní, popř. externí konzultanti |
| Typ evaluace | Sumativní, strategická |
| Metody (metodologická triangulace) | Syntéza 1.-4. evaluační aktivity Národní RIS3 strategie, mapování zainteresovaných stran; analýza výstupů sekundárních zdrojů; případová studie |
| Datové požadavky | výstupy z předchozích evaluačních aktivit RIS3  sekundární zdroje – výstupy ŘO a NOK |
| Spolupráce |  |
| Předpokládaný harmonogram | 1.Q 2019 - 2.Q 2019 |
| Závazný termín | **30. 6. 2019**  předložit vládě (info MMR – podklad pro ZoP - a EK) – oficiální zpráva, vč. manažerského shrnutí v českém a anglickém jazyce |
| Vazba na nařízení EK | ? |
| Výstupy | **Evaluační zpráva 2017–2018** |
| Finanční rámec |  |
| Poznámky | |

# Harmonogram

| **Evaluace** | **Časový harmonogram** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | |
| **1.Q** | **2.Q** | **3.Q** | **4.Q** | **1.Q** | **2.Q** | **3.Q** | **4.Q** | **1.Q** | **2.Q** | **3.Q** | **4.Q** |
| Evaluace zacílení Národní RIS3 strategie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluace Národní RIS3 strategie podle věcných indikátorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluace pokroku v krajských RIS3 strategiích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluace socioekonomického vývoje a podmínek VaVaI v ČR ve vztahu k Národní RIS3 strategii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mid-term hodnocení Národní RIS3 strategie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sekundární zdroje

Viz Příloha –Indikativní seznam evaluačních aktivit ŘO operačních programů se vztahem k Národní RIS3 strategii

Doplněny budou také relevantní dílčí evaluace národních programů podpory.

# Prameny

Plán implemetace Strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR na období 2017-2018) – účinnost od 9.5.2017 (ÚV ČR)

*Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)*, 2016, ÚV ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 634 ze dne 11. 7. 2017, popř. *National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic (National RIS3 Strategy),* schválená EK **…**

# Literatura

EVALSED. An online resource providing guidance on the evaluation of socio-economic development. (The Sourcebook, The Guide); <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf>

<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf>

METODICKÁ příručka MMR ČR, Evaluace socioekonomického rozvoje, MMR 2005;

<http://www.inesan.eu/files/mmr_eval-socek-rozvoje_metod.pdf>

METODICKÝ pokyn pro evaluace programového období 2014-2020 (MMR, březen 2016); <https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/a1e40780-9529-4464-91e1-d2b60c543bd6/MP-evaluace_v3.pdf?ext=.pdf>

EUROPEAN Commission; The Programming Period 2014-2020: Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund; <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf>

ETICKÝ kodex evaluátora, Česká evaluační společnost; <http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf>

FORMÁLNÍ standardy provádění evaluací, Česká evaluační společnost; <http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_formalni_standardy_evaluaci_short_5__.pdf>

The RESEARCH Councils UK and The Office of Science and Technology; Evaluation: Practical Guidelines; <http://www.inesan.eu/files/practical-guidelines-evaluation.pdf>

# Příloha - Seznam evaluačních aktivit ŘO se vztahem k Národní RIS3 strategii

| **OP** | **Číslo evaluace** | **Název evaluace** | **Doba realizace evaluace** |
| --- | --- | --- | --- |
| OP PIK | OP PIK č. 1 | Ex ante hodnocení OP PIK 2014 - 2020 | 2013 – 2014 - ukončeno |
| OP PIK č. 3 | Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK | 4Q 2014 – 4Q 2015 – v realizaci |
| OP PIK č. 4 | Hodnocení příspěvku programu k plnění cílů Dohody o partnerství včetně hodnocení 3E na úrovni prioritních os a celého OP PIK | 1Q – 4Q 2016 – I. část; |
| 4Q 2017 – 1Q 2019 – II. část |
| OP PIK č. 5 | Zhodnocení relevance rozvojových potřeb OP PIK | 1Q – 4Q 2016 – I. část; |
| 4Q 2017 – 1Q 2019 – aktualizace |
| OP PIK č. 12 | Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů | 2Q 2019 – 2Q 2020 (v závislosti na harmonogramu relevantních výzev) |
| OP PIK č. 14 | Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC 1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů | 4Q 2019 – 4Q 2020 (v závislosti na harmonogramu relevantních výzev) |
| OP PIK č. 15 | Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVaI a na jejich konkurenceschopnost (PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů | 4Q 2019 – 4Q 2020 (v závislosti na harmonogramu relevantních výzev) |
| OP PIK | OP PIK č. 18 | Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. | 4Q 2019 – 4Q 2020 (v závislosti na harmonogram relevantních výzev) |
| OP PIK č. 19 | Analýza působení finančních nástrojů | 1Q – 4Q 2020 |
| OP PIK D3 | Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů | První analýza 4Q 2017 – 4Q 2018, aktualizace 3Q 2020 -1Q 2121 |
| OP PIK D4 | Revize Předběžného posouzení finančních nástrojů OP PIK | 2Q 2018 – 4Q 2018 |
| OP PIK D5 | Analýza regionálních disparit v působení a dopadech programu | 1Q 2019 – 4Q 2020 |
| OP PIK D6 | Ex post hodnocení OP PIK (podklad pro NOK/EK dle čl. 57 ON) | 2Q 2022 – 4Q 2023 |
| OP VVV | OP VVV č. 1 | Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů | 2016 – Aktuálně v realizaci |
| OP VVV č. 2 | Průběžná evaluace implementace OP VVV | 2016 – 2023 – Aktuálně v realizaci |
| OP VVV č. 4 | Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů (IPs) v rámci PO1, 2, OP VVV | 2016 – 2018 |
| OP VVV č. 6 | Ověření relevance programu, posouzení územní dimenze, posouzení S/K vazeb. | 3Q 2018 – 4Q 2018 |
| OP VVV č. 7 | Hodnocení posilování kapacit pro kvalitní výzkum, rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV | 2018 - 2023 |
| OP PPR | OP PPR č. 5 | První průběžná evaluace OP PPR | 2Q 2016 – 1Q 2017 |
| OP PPR č. 7 | Druhá průběžná evaluace OP PPR | 3Q 2018 – 2Q 2019 |
| OP PPR č. 8 | Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR | 3Q 2021 – 4Q 2022 |

1. *Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)*, 2016, ÚV ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 634 ze dne 11. 7. 2017, popř. *National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic (National RIS3 Strategy),* schválená EK **…** [↑](#footnote-ref-1)