Harmonogram pro Hodnocení dle Metodiky 2017+

## Hodnocení v druhém roce implementace 2018

25. 5. 2018		336. zasedání RVVI: Harmonogram Metodiky 2017+ schválení

31. 5. 2018		odevzdání výsledků uplatněných v roce 2017 do RIV

březen – říjen	část rezortů: hodnocení podle Metodiky 2017+ Přílohy 1: Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů (po vyjádření RVVI k souladu vnitřních předpisů poskytovatele s Metodikou 2017+)

červen	specifikace a úpravy procesu hodnocení pro rok 2018, bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D (nástroj 1)

červenec	příprava datových matic WoS a Scopus, optimalizace softwaru SKV a SKV-POPR, Výzva na doplnění Odborných panelů a databáze hodnotitelů a zahájení nominačního procesu do nich

srpen – pol. října	přihlašování výsledků do hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV, oborové bibliometrické zprávy a zprávy pro skupiny oborů, zprávy pro úroveň VO

září – říjen	Materiál Metodika 2017+ dopracovaný do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol

říjen – listopad	Odborné panely: komentování výsledků hodnocení podle nástroje 1, realizace hodnocení podle nástroje 2 (kritérium společenská relevance výsledky uplatněné za rok 2017; kritérium přínos k poznání výsledky uplatněné za rok 2016 a za rok 2017)

listopad – prosinec	projednávání výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+ s poskytovatelem, resp. VO

prosinec 2018	RVVI: Výsledky hodnocení Metodiky 2017+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a optimalizace postupu pro další období