Metodika 2017+ Stav a plán činnosti do konce roku 2018

25. 5. 2018		336. zasedání RVVI: Harmonogram Metodiky 2017+ schválení

31. 5. 2018		odevzdání výsledků uplatněných v roce 2017 do RIV

3. 6. 2018	H2017 – M2 OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY a BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY S KOMENTÁŘI ODBORNÝCH PANELŮ – zveřejněny na www.rvvi.cz

30. 6. 2018	H2017 – M2 Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace rozeslány k nepovinným komentářům jejich statutárním zástupcům -  předáno KHV k dalšímu zpracování

7. 8. 2018 	H2017 – M2 Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace – zveřejněny na www.rvvi.cz

28. 8. 2018       	H2017 – M1 OBOROVÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ a SEZNAM ZHODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ VO – ke zveřejnění na www.rvvi.cz (schválilo předsednictvo Rady), zprávy pro VO včetně anonymizovaných posudků budou rozeslány statutárním orgánům těchto VO

srpen – pol. října	H2018 – M1 přihlašování výsledků VO do hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV, kontrola výsledků vstupujících do bibliometrické analýzy ze strany VO

3. čtvrtletí 2018	H2018 – příprava materiálů Bibliometrická analýza 2018 a Postup hodnocení podle M17+ v roce 2018, nákup potřebných dat z WoS a Scopus, příprava datových matic WoS a Scopus, Převodníky FORD/WoS a FORD/Scopus, optimalizace softwaru SKV a SKV-POPR, programování Bibliometrické analýzy, Výzva na doplnění databáze hodnotitelů a zahájení nominačního procesu

7. 9. 2018	H2017 - schválení odměn Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů Radou, shromáždění osobních dat všech zúčastněných, po následném schválení vládou bude provedena Úřadem vlády výplata a uhrazeny zákonné odvody

září/ říjen 2018	ustavení Odborných panelů pro hodnocení H18, aktualizace databáze hodnotitelů, snaha o postupné zapojování odborníků ze zahraničí

Materiál Metodika 2017+ dopracovaný do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol

2. 10. 2018	6. konference Implementace Metodiky 2017+, Západočeská univerzita v Plzni

4. čtvrtletí 2018	H2017 - jednání „tripartit“ (Rada/poskytovatelé/odborníci) o výsledcích H17, první orientační indikativní členění VO

H2018 – zahájení prací na Hodnocení 2018 na národní úrovni: 
M1 hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV, M2 oborové bibliometrické zprávy a zprávy pro skupiny oborů, zprávy pro úroveň VO

listopad 2018	7. konference Implementace Metodiky 2017+, Ostrava

prosinec 2018	8. konference Implementace Metodiky 2017+, Praha