**Návrh zadání veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky**

Podklady k přípravě nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2021+ návazně na vyhodnocení stávající NP VaVaI

**Vymezení předmětu veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

1. zpracování podkladových studií
2. organizace a moderování kulatých stolů s odbornou veřejností, včetně přípravy podkladů, a návazné zpracování závěrů

Podkladové studie budou obsahovat statistické údaje a jejich vyhodnocení, a to zejména ve vztahu k identifikovaným slabým stránkám českého VaVaI a cíli NP VaVaI 2021+, a spolupráce při návrhu opatření směřujících k naplnění cíle a řešení slabých stránek českého VaVaI, a to včetně relevantních indikátorů plnění.

Cílem NP VaVaI 2021+ je prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací přispět k prosperitě České republiky jako země, jejíž ekonomika je založena na znalostech, občané mají kvalitní životní podmínky a Česká republika je uznávaným partnerem ve společenství evropských zemí. Indikátorem dosažení tohoto cíle je postoupení České republiky ze skupiny “moderate innovators” do skupiny “strong innovators”, nad průměr EU.

Podkladové studie budou obsahovat mimo jiné popis aktuální situace z hlediska zhodnocení pokroku při plnění cílů NP VaVaI 2016 - 2020, srovnání se zahraničím (minimálně EU, jako benchmark AT, BE apod.), zjištění hlavní příčiny (identifikace parametrů a jejich hodnot), proč Česká republika patří do skupiny „moderate innovators“, kvantifikaci specifických indikátorů, analýzu trendů pro jednotlivé specifické indikátory, vyčíslení obecných indikátorů majících vztah k opatřením NP VaVaI, tvorbu celkového profilu ČR v oblasti popisované podkladovou studií a jiných zemí na bázi specifických indikátorů, např. formou (metodou) paprskových grafů, vícerozměrných statistických analýz, navržení nejúčinnější cesty pro postup České republiky do skupiny „strong innovators“, navržení dalších měřitelných a kvantifikovatelných parametrů pro NP VaVaI 2021+.

U nově navržených opatření bude uveden:

* název,
* definice,
* indikátory včetně zdroje dat pro jejich stanovení,
* výchozí hodnoty indikátorů,
* cílové hodnoty indikátorů,
* zdůvodnění cílových hodnot indikátorů.

Tři kulaté stoly budou zorganizovány v prostorách dodavatele v průběhu prosince 2018, února a dubna 2019. Kulaté stoly budou moderovány dodavatelem. Dodavatel připraví podklady pro kulaté stoly a zajistí zapracování závěrů do příslušných materiálů. Na kulaté stoly budou pozvání zástupci RVVI, poskytovatelů, reprezentace vysokých škol, reprezentace podnikatelské sféry a případně dalších relevantních aktérů.

Pro realizaci veřejné zakázky je zhotovitel povinen využít zejména údajů Českého statistického úřadu, Eurostatu, databáze Thomson Reuters Web of Science, OECD, European Innovation Scoreboard, European Semester: Commission’s Diagnosis of the Czech R&D System, evaluačních zpráv, Informačního systému VaVaI a dále zdrojů, které uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku.

**Druh veřejné zakázky**

Veřejná zakázka malého rozsahu

**Zdůvodnění veřejné zakázky**

Usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 schválila vláda NP VaVaI 2016 – 2020 a současně uložila předložit do 31. prosince 2018 vládě průběžné hodnocení plnění opatření této politiky. Rada návazně na toto usnesení vlády přijala na svém 336. zasedání ze dne 25. května 2018 usnesení k bodu A7, kterým schválila návrh zadání pro aktualizaci NP VaVaI 2016 – 2020 jako výchozí dokument pro projednání s relevantními partnery v oblasti VaVaI. Návrh zadání obsahuje informaci, že harmonogram bude stanoven tak, aby nová NP VaVaI pro období po roce 2020 (NP VaVaI 2021+) byla vládě předložena na konci roku 2019.

Pro naplnění tohoto úkolu, který vyplývá z § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI, je nezbytné připravit jednak podkladové studie, které zhodnotí dosavadní vývoj v oblasti VaVaI s ohledem na širší ekonomické souvislosti a potřeby, společenské výzvy a trendy ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vybraných segmentech, a uspořádat několik kulatých stolů k diskusi nad vybranými tématy a nad dalším směřováním VaVaI, jejichž účastníky budou zástupci hlavních aktérů v oblasti VaVaI.

Kapacitní možnosti zadavatele jsou pro tento úkol nedostatečné, a proto je nezbytné využít externích odborných kapacit.

**Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je Praha

**Termín pro plnění**

1. pro zpracování podkladových studií – květen 2019
2. pro organizaci kulatých stolů – prosinec 2018 až duben 2019
3. pro zpracování závěrů z kulatých stolů a jejich vyhodnocení – do 30 dnů po uskutečnění kulatého stolu

**Osoba oprávněná k jednání**

Osobou oprávněnou k jednání je Ing. Jan Marek, CSc., ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

**Požadovaná kvalifikace dodavatele**

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

* základní způsobilost
* profesní způsobilost
* technickou kvalifikaci

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 460 tis. Kč bez DPH.

Součástí předpokládané hodnoty nejsou přístupy k informačním zdrojům, potřebným pro zpracování analytických studií (je věcí uchazeče), ani zajištění prostor a občerstvení účastníků kulatých stolů (zajistí zadavatel ve svých prostorách).

**Platební podmínky**

Fakturace po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, splatnost faktury 10 dní ode dne doručení faktury objednateli.

**Ostatní požadavky**

Dílo musí být zpracováno z aktuálních, ověřených a relevantních informací.

Současně s předáním výstupů je zhotovitel povinen předat objednateli v elektronické podobě všechny využité podklady pro zpracování těchto výstupů (zdroje dat pro analýzy, výstupy z analytického software, grafické a tabulkové výstupy včetně zdrojových dat, citované literární zdroje atd.).

Konzultace zhotovitele s objednatelem se budou konat nejméně jednou za 14 dní v průběhu doby plnění. Termín a místo konání konzultace bude upřesněn objednatelem. Podklady ke schůzce budou zhotovitelem předávány objednateli minimálně 24 hodin před konáním konzultace. Předmětem těchto konzultací bude především:

* předávání průběžných dílčích výstupů a informací o plnění,
* diskuse o rozsahu a obsahu připravovaných dokumentů,
* přepracování dílčích výstupů na základě připomínek,
* případné požadavky na jejich doplnění či úpravy.

**Práva duševního vlastnictví (uvedena pouze obecná formulace, podrobná specifikace bude obsažena ve smlouvě mezi objednatelem a zpracovatelem (poskytovatelem), která bude součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce)**

Zpracovatel se zavazuje, že při plnění předmětu této veřejné zakázky a zpracování jakýchkoliv podkladů či výstupů z něj (dále jen „dílo“) neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání výstupů plnění objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu se autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zpracovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

Autorská práva: Zpracovatel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu nevýhradního práva k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky.

Zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv: Objednatel je především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem, včetně oprávnění Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám.