## Informace k Závěrečnému vyhodnocení programu „Informace – základ výzkumu“ (LR) (2013-2017)

### Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaslalo dopisem č. j. MŠMT-1726/2018-9 Závěrečné vyhodnocení programu „Informace – základ výzkumu“, (dále jen „LR“) s žádostí o předložení dokumentu na program zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

### K hodnocenému programu

Program LR byl schválen usnesením vlády ze dne 30. května 2012 č. 389. Realizován byl MŠMT v letech 2013-2017 podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění tehdejších předpisů, (dále jen „zák. č. 130/2002 Sb.“).

Program LR **primárně neměl výzkumný charakter**, ale byl zaměřen na budování a podporu **informační infrastruktury výzkumu, experimentálního vývoje a inovací**. Program LR nebyl členěn na podprogramy.

Předmětem podpory byly konkrétní informační služby pro výzkum, vývoj a inovace a související podpůrná činnost zajišťující dlouhodobé zpřístupňování základních elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) výzkumným organizacím v ČR.

Jediná veřejná soutěž programu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích byla vyhlášena v roce 2013. Celkem se do soutěže přihlásilo 12 uchazečů s 12 návrhy projektů, jejichž finanční požadavky činily celkem 1 253 330 tis. Kč. V soutěži nakonec uspělo a bylo podpořeno celkem 9 konsorciálních projektů s finanční podporou ve výši 1 017 120 tis. Kč.

Z věcného pohledu byl očekávaným výsledkem každého projektu **vybraný optimální způsob a rozsah zajištění kvalitního přístupu českých výzkumníků ke konkrétním národním nebo světovým elektronickým informačním zdrojům**, které jsou pro VaVaI v ČR klíčové.

Realizací programu LR byla zajištěna odpovídající podpora výzkumné infrastruktury formou získání potřebných informačních zdrojů. V rámci projektů bylo zajištěno zpřístupnění **celkem 109 multioborových a klíčových tematicky zaměřených EIZ pro 98 organizací zabývajících se výzkumem.**

Protože program LR **primárně neměl výzkumný charakter**, jak již bylo zmíněno, nebyla požadována produkce obvyklých výsledků VaVaI ve formě publikací ani aplikovaných výsledků VaVaI jako jsou např. patenty, užitné vzory nebo certifikované metodiky. Přesto jeden z projektů vykázal tři odborné workshopy registrované v databázi RIV IS VaVaI.

### Závěr

Program LR byl zaměřen na průřezovou oblast výzkumu, experimentálního vývoje inovací. Očekávaným výsledkem každého projektu bylo zajištění snadného a kvalitního přístupu českých výzkumníků ke konkrétním národním nebo světovým informačním zdrojům, které jsou pro výzkum a vývoj v ČR klíčové.

### Návrh usnesení

Rada

* bere na vědomí závěrečné hodnocení programu LR,
* konstatuje, že vzhledem k charakteru programu LR bude důležité dále sledovat jeho přínosy a dopady,
* závěrečné hodnocení programu LR bude součástí dokumentu Hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2017.

V Praze dne 26. října 2018