**Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019**

# Financování VaVaI

## Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI

**Cíl:** připravit pro vládu návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2020 + střednědobý výhled, včetně zdůvodnění

**Zdůvodnění:** úkol je povinností Rady dle § 5a odst. 5 a § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb. o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

**Zpravodaj Rady:** doc. Havlíček

**Termín:** květen 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, poskytovatelé

**Spolupráce:** MŠMT, MPO, ostatní poskytovatelé

## Zpráva o fungování odpočtů na VaV

**Cíl:** vytvoření každoročního přehledu

**Zdůvodnění:** úkol plyne z usnesení Rady na 337. zasedání k bodu A1) Řešení daňových odpočtů na VaV

**Zpravodaj Rady:** doc. Havlíček

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací a spolupráce:** pracovní skupina Rady pro daňové odpočty VaV.

# Legislativa VaVaI

## Technická novela zákona č. 130/2002 Sb.

**Cíl:** předložit technickou novelu zákona č. 130/2002 Sb. na jednání vlády

**Zdůvodnění:** Rada na svém 339. zasedání dne 26. října 2018 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., a uložila Odboru Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínkového řízení bude materiál předložen na jednání vlády a zároveň do Legislativní rady vlády.

**Zpravodaj Rady:** dr. Baran, Ing. Kouřil, Ing. Palíšek

**Termín:** leden 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** konzultace s poskytovateli i zástupci vědecké komunity

**Spolupráce:** MŠMT, MPO, AV ČR, ČKR, SPD, poskytovatelé

## Zahájení přípravy nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

**Cíl:** zahájit přípravy a prodiskutovat témata pro přípravu návrhu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

**Zdůvodnění:** pracovní skupina k novele zákona č. 130/2002 Sb. se na svém jednání dne 19. června 2018 shodla na postupu přípravy novely zákona v následujícím sledu - rychlá efektivní novela, která bude v lednu 2019 předložená na jednání vlády, a souběžně přípravné práce na novém zákoně. Současný zákon doznal od roku 2002 řady změn a s ohledem na potřebu úprav zásadnějšího rozsahu je příprava nového zákona logickým navazujícím krokem.

**Zpravodajové Rady:** dr. Baran, Ing. Kouřil, Ing. Palíšek

**Termín:** listopad 2019, milník duben 2019, zahájení prací únor 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** konzultace s poskytovateli a zástupci vědecké komunity

**Spolupráce:** MŠMT, MPO, AV ČR, ČKR, SPD, poskytovatelé, další zainteresované subjekty

# Podpora výzkumu

## Nová Národní politika VaVaI 2021+

**Cíl:** na základě vyhodnocení dostupných analytických podkladů a diskuse se zainteresovanými subjekty zabezpečit přípravu nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na období po roce 2020 ve spolupráci s MŠMT a MPO. Součástí úkolu bude rovněž vyřešení vztahu mezi Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) a Národní RIS3.

**Zdůvodnění:** úkol vyplývá z § 35 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, z bodu II. 2. a) usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, a z usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci NPOV

**Zpravodaj Rady:** dr. Baran, Ing. Palíšek, Ing. Kouřil

**Termín:** listopad 2019; milník duben 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, externě bude po schválení Radou řešen velmi omezený počet témat (analytické podklady, zabezpečení organizace kulatých stolů apod.)

**Zdroj informací:** IS VaVaI, ČSÚ, OECD, European Union Scoreboard, externí zadání

**Spolupráce:** MŠMT, MPO, další zainteresované subjekty, případně externí subjekt vybraný na základě veřejné zakázky

## Podpora excelentního výzkumu v ČR prostřednictvím ERC CZ

**Cíl:** zvýšení kvality výzkumu a zlepšení zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI, zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI a zajištění zázemí pro tvorbu kvalitních, světově uznávaných výsledků VaVaI v oborech odpovídajících evropským výzkumným trendům.

**Zdůvodnění:** získávání excelentních výsledků v rámci ČR, zajištění konkurenceschopnosti ČR

**Zpravodaj Rady:** prof. Jungwirth

**Termín:** prosinec 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace

**Zdroj informací:** výzkumné organizace, MŠMT

**Spolupráce:** MŠMT, AV ČR, GA ČR

## Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

**Cíl:** účelem a cílem této metodiky je stanovit postup při identifikaci (klasifikaci) hospodářských činností a nehospodářských činností ve výzkumu a vývoji.

**Zdůvodnění:** předložení materiálu vychází z usnesení 340. zasedání Rady

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** leden 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace

**Zdroj informací:**

**Spolupráce:** zástupci vysokých škol

# Velké výzkumné infrastruktury

## Koncepce velkých výzkumných infrastruktur po r. 2020

**Cíl:** připravit koncepci řešení velkých výzkumných infrastruktur po r. 2020, včetně budoucí podpory. Zajistit udržitelnost velkých výzkumných infrastruktur od r. 2023 komplexním přístupem k podpoře. Současně bude rozšířena pracovní skupina k velkým výzkumným infrastrukturám.

**Zdůvodnění:** udržitelnost velkých výzkumných infrastruktur je od r. 2023 založena na splnění tří podmínek a šesti kritérií. Podmínkami, které budou muset od r. 2023 každá velká výzkumná infrastruktura splňovat, jsou:

* jednoznačný přínos pro rozvoj daného oboru/odvětví hodnocený jako jeho změna při udržení VVI,
* doložená absorpční kapacita pro výstupy a výsledky VVI s vysokou finanční a technologickou náročností,
* prokazatelnost zdrojů financování všech činností VVI oddělených od ostatních aktivit zřizovatele VVI.

**Zpravodaj Rady:** Ing. Novák

**Termín:** prosinec 2019, milníky březen 2019, červen 2019 a září 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se v tuto chvíli nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, údaje MŠMT, zákon o státním rozpočtu

**Spolupráce:** MŠMT, AV ČR, ČKR, SP ČR, případně MF

# Hodnocení VaVaI

## Bibliometrická analýza na národní úrovni

**Cíl:** zhodnotit výsledky výzkumných organizací bibliometrickou analýzou na národní úrovni.

**Zdůvodnění:** jde o úkol vyplývající z vládou schválené Metodiky 2017+ pro implementační fázi z Postupu při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2018 (bod 339/A2b)

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:**

* pol. 2019 – realizace bibliometrické analýzy a její komentování členy odborných panelů
* pol. 2019 – online rozhraní pro zveřejňování výsledků

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, odměny členů Odborných panelů – viz následující bod

**Zdroj informací:** IS VaV, WoS, Scopus

**Spolupráce:** Odborné panely, KHV

## Hodnocení vybraných výsledků na národní úrovni

**Cíl:** provést hodnocení vybraných výsledků výzkumných organizací.

**Zdůvodnění:** jde o úkol vyplývající z vládou schválené Metodiky 2017+ pro implementační fázi z Postupu při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+ v roce 2018 (bod 339/A2b), jedná se hodnocení vybraných výsledků uplatněných v roce 2017 podle obou kritérií hodnocení (přínos k poznání, společenská relevance) a dokončení hodnocení vybraných výsledků uplatněných v roce 2016 podle kritéria přínos k poznání.

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:** předběžný termín červen 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, cca 22 mil. Kč na odměny členů Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů

**Zdroj informací:** IS VaV, aplikace SKV

**Spolupráce:** KHV, Odborné panely, Odborný orgán hodnotitelů

## Indikativní škálování podle Metodiky 2017+

**Cíl:** provést indikativní škálování výzkumných organizací

**Zdůvodnění:** jde o úkol vyplývající z vládou schválené Metodiky 2017+ pro implementační fázi z Postupu při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2018 (bod 339/A2b), jedná se o projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+ v druhém roce implementace

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák, doc. Havlíček

**Termín:** 4. čtvrtletí 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, součást práce vybraných členů Odborných panelů

**Zdroj informací:** oborové zprávy a zprávy za VO podle Modulu 1 a Modulu 2, IS VaV, aplikace SKV

**Spolupráce:** KHV, Odborné panely, Odborný orgán hodnotitelů

## Hodnocení na národní úrovni ve třetím roce implementace

**Cíl:** příprava prováděcích předpisů pro další rok hodnocení na národní úrovni, doplnění Odborných panelů a databáze hodnotitelů.

**Zdůvodnění:** jde o úkol vyplývající z vládou schválené Metodiky 2017+ pro implementační fázi z Postupu při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+ v roce 2019, jedná se hodnocení vybraných výsledků uplatněných v roce 2017 podle obou kritérií hodnocení (přínos k poznání, společenská relevance) tzv. Modul 1 a bibliometrickou analýzu na národní úrovni podle Modulu 2.

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:** 3. čtvrtletí 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace

**Zdroj informací:** IS VaV, aplikace SKV

**Spolupráce:** KHV, Odborné panely, Odborný orgán hodnotitelů

## Konference Implementace podle Metodiky 2017+

**Cíl:** seznámení všech aktérů v oblasti výzkumu a vývoje (výzkumných organizací, vysokých škol, Akademie věd ČR, poskytovatelů) se změnami, které implementace Metodiky 2017+ přináší.

**Zdůvodnění:** Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválená usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017 znamená velkou změnu v celém nastavení systému hodnocení výzkumných organizací a je třeba toto komunikovat s celou vědeckou obcí. Proto již od začátku roku 2018 pořádá Rada sérii konferenčních setkání v regionech v rámci celé ČR, které slouží k seznámení všech aktérů v oblasti výzkumu a vývoje se změnami, které implementace Metodiky 2017+ přináší. O konference je velký zájem, proto je vhodné v jejich pořádání pokračovat i v roce 2019.

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín**: předpokládá se uspořádání 10 konferencí během roku 2019

**Náklady**: cca 10 000 Kč na jednu konferenci

**Spolupráce**: Odborné panely

## Dopracování kompletního hodnocení v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+

**Cíl:** dopracovat přesný postup a způsob hodnocení a do 30. září 2019 předložit vládě Metodiku dopracovanou do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol a připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol

**Zdůvodnění:** dne 14. listopadu 2018 se vláda na svém zasedání seznámila s průběžnou informací o dopracování Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol. Z důvodu náběhu plného hodnocení dle Metodiky 2017+ v roce 2020 je nezbytné, aby její kompletní dopracování do požadované míry detailu bylo zpracováno do 30. 9. 2019.

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:** září 2019

**Náklady:** práce bude koordinována 1. místopředsedou Rady prof. Dvořákem, další náklady se nepředpokládají

**Spolupráce:** MŠMT, MO. MV, ČKR, RVŠ, KHV

## Systém hodnocení programů účelové podpory

**Cíl:** zavést nový způsob hodnocení programů účelové podpory, zaměřený především na kvalitu dosažených výsledků, případně jejich dopadů na konkurenceschopnost

**Zdůvodnění:** usnesením vlády ze dne 13. května 2015 č. 351 byly stanoveny principy pro hodnocení programů účelové podpory, na které se odvolává i Metodika hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory z roku 2017. Tento základ je realizovat ve spolupráci s Komisí hodnocení výsledků (KHV), aby bylo možno tyto programy lépe řídit a případně upravovat ještě v době jejich trvání, případně (v závislosti na jejich zaměření) odhadovat jejich dopady a konkurenceschopnost.

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:** rok 2019

**Náklady:** práce bude provedena především KHV, s podporou Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace

**Spolupráce:** poskytovatelé

## Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017 a v roce 2018

**Cíl:** zpracovat a vládě předložit hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací.

Zároveň budou poskytovatelé vyzvání k zaslání závazných harmonogramů pro předkládání programů VaVaI.

**Zdůvodnění:** úkol souvisí s povinností Rady podle § 35 odst. 2 písm. d) a písm. g) druhá část zákona č. 130/2002 Sb. o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a s usnesením vlády ze dne 13. května 2015 č. 351 o základních principech přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací

**Zpravodaj Rady:** doc. Machan

**Termín:** březen 2019 a prosinec 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, zprávy poskytovatelů

**Spolupráce:** poskytovatelé, KHV

## Implementace vyhodnocení výsledků vybraných skupin grantových projektů GA ČR

**Cíl:** navázání spolupráce s GA ČR v oblasti vytěžování dat k evaluačním účelům a sebehodnotící zpráva GA ČR.

**Zdůvodnění:** Rada schválila Analýzu dopadů grantové podpory GA ČR na 337. zasedání dne 29. června 2018

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** prosinec 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace; podíl práce GA ČR bude financován z výdajů na činnost GA ČR; další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, Web of Science, Scopus

**Spolupráce:** KHV, GA ČR, MŠMT, ČKR, RVŠ, KHV

* 1. **Vyhodnocení výsledků vybraných programů TA ČR**

**Cíl:** zjistit kvalitu výsledků aplikovaného výzkumu financovaného TA ČR

**Zdůvodnění:**

* úkol souvisí s povinností Rady podle § 35 odst. 2 písm. d) druhá část a písm. g) druhá část zákona č. 130/2002 Sb. o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
* jde o obdobné vyhodnocení, které bylo vypracováno k vybraným skupinám grantových projektů GA ČR.

**Zpravodaj Rady:** Ing. Kouřil

**Termín:** listopad 2019, milník březen 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace; podíl práce TA ČR bude financován z výdajů na činnost TA ČR; další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, Web of Science, Scopus

**Spolupráce:** KHV, TA ČR

# Informační systém VaVaI

## Aktualizace Koncepce IS VaVaI

**Cíl:** provést aktualizaci Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 schválené vládou v roce 2016

**Zdůvodnění:**

* většina opatření Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 byla již splněna, neboť při  přechodu na novou verzi označenou jako IS VaVaI 2.X byla opatření, u kterých to bylo možné, implementována přímo
* po spuštění IS VaVaI 2.X je zapotřebí provést další změny, vyvolané snahou o zdokonalení IS VaVaI, novými požadavky na informační podporu na hodnocení výzkumných organizací a hodnocení efektivnosti užití veřejných finančních prostředků na podporu VaVaI a potřebou reagovat na požadavky, které vyplývají z členství České republiky v EU.

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** únor 2019

**Náklady:** cca 2-3 mil. Kč (převážně na analýzu a návrh datového modelu, rozvoj a posílení infrastruktury IS VaVaI)

**Zdroj informací:** IS VaVaI, registry veřejné správy

**Spolupráce:** Odbor RVVI, KHV, poskytovatelé, MV ČR

## Aktualizace bezpečnostní dokumentace IS VaVaI

**Cíl:** provést aktualizaci bezpečnostní dokumentace a metodik IS VaVaI

**Zdůvodnění:** správce a provozovatel IS VaVaI musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém řízení bezpečnosti informací

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** únor 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI

**Spolupráce:** Odbor RVVI

## Meziroční kontroly IS VaVaI

**Cíl:** provést meziroční kontroly IS VaVaI dle §31 odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb.

**Zdůvodnění:** provozovatel IS VaVaI je povinen provést nejpozději do 90 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku následujícího po zařazení údajů do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací kontrolu souladu mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech. Při zjištění nesouladu mezi údaji nebo dojde-li změnou zvláštních právních předpisů ke změně číselníků nebo datových prvků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30 odst. 3, je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31 odst. 5.

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** duben 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, MF ČR

**Spolupráce:** poskytovatelé, MF ČR

## Audit certifikovaného IS VaVaI

**Cíl:** provést pravidelný interní audit IS VaVaI dle odst. 9.2 normy ISO 27001

**Zdůvodnění:** správce a provozovatel IS VaVaI musí v plánovaných intervalech provádět interní audity k získání informací o tom, zda systém řízení bezpečnosti informací:

a) vyhovuje:

1) vlastním požadavkům organizace na systém řízení bezpečnosti informací;

2) požadavkům mezinárodní normy ISO 27001;

b) je efektivně implementován a udržován.

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** září 2019

**Náklady:** cca 100 tisíc Kč (úhrada pověřenému auditorovi za předpokladu, že nebude k dispozici auditor Úřadu vlády ČR – stav k 11/2018)

**Zdroj informací:** IS VaVaI

**Spolupráce:** Odbor RVVI

## Změna datových struktur IS VaVaI pro rok 2020

**Cíl:** provést schválení změn datových struktur IS VaVaI platných pro rok 2020

**Zdůvodnění:** správce a provozovatel provede schválení změn datových struktur IS VaVaI platných pro rok 2020 po předchozím projednání s poskytovateli.

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda

**Termín:** listopad 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI,

# Komunikace s veřejností

## Činnost mezinárodní rady

**Cíl:** využít mezinárodní rady k získání nezávislého pohledu fungování agentur po vzoru předních světových agentur na principu **quality over quantity**

**Zdůvodnění:** GA ČR, TA ČR a AZV jsou tři největší poskytovatelé účelové podpory na základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj. Činnost těchto agentur nebyla ještě hodnocena. I když bylo hodnocení výsledků získaných s podporou poskytovanou těmito agenturami naplánováno na roky 2018 (GA ČR) a dále 2019 (TA ČR, případně AZV), komentář mezinárodní rady na činnost a uspořádání agentur bude cenným příspěvkem ke zlepšení jejich činnosti a efektivity.

**Zpravodaj Rady:** dr. Havlas

**Termín:** květen 2019 a listopad 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci se členy mezinárodní rady; předpokládají se náklady na úhradu cestovních nákladů členů mezinárodní rady z domovského státu do ČR a zpět dle příslušných vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR

**Zdroj informací:** konzultace s poskytovateli i zástupci vědecké komunity

**Spolupráce:** GA ČR, TA ČR, AZV

# Ostatní úkoly Rady

## Analýza stavu VaVaI za rok 2018

**Cíl:** popsat systém VaVaI, určit jeho silné a slabé stránky a doporučit kroky ke stabilizaci silných stránek a optimalizaci stránek slabých.

**Zdůvodnění:** jde o úkol Rady podle § 35 odst. 2 písm. g) první část zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Analýza je nezávislým dokumentem popisujícím stav českého VaVaI. Slouží jako podklad pro zpracování koncepčních dokumentů a návrhů opatření Národní politiky VaVaI, případně k její aktualizaci. Všechny strategické materiály odvozené od analýzy, jejichž výstupem je usnesení vlády, budou řádně projednány v meziresortním připomínkovém řízení.

**Zpravodaj Rady:** prof. Jurajda, doc. Havlíček

**Termín:** prosinec 2019 (Pozn.: souvisí s dostupností statistických údajů vydávaných ČSÚ)

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** IS VaVaI, Eurostat, OECD, ČSÚ

**Spolupráce:** ČSÚ

## Bibliometrická analýza na národní úrovni

**Cíl:** zhodnotit výsledky výzkumných organizací bibliometrickou analýzou na národní úrovni

**Zdůvodnění:** jde o úkol vyplývající z vládou schválené Metodiky 2017+ pro implementační fázi z Postupu hodnocení výsledků v roce 2017 (bod 325/A2)

**Zpravodaj Rady:** prof. Dvořák

**Termín:**

* únor 2018 – dokončení bibliometrické analýzy 2017 a její předložení Radě ke stanovení dalšího postupu
* prosinec 2018 – provedení bibliometrické analýzy 2018

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, odměny členů odborných panelů – viz bod 1.4.2

**Zdroj informací:** IS VaVaI, WoS, Scopus

**Spolupráce:** KHV, odborné panely

## Návrh na jmenování 1 člena výzkumné rady TA ČR

**Cíl:** navrhnout vládě zákonný počet členů výzkumné rady Technologické agentury ČR

**Zdůvodnění:** dle § 36a, odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací má výzkumná rada Technologické agentury ČR dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady; ke dni 13. 4. 2019 končí funkční období 1 členovi výzkumné rady Technologické agentury ČR (prof. Hajič)

**Termín:** březen 2019

**Náklady:** zvláštní náklady nejsou

**Zdroj informací:** výzva na webu [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), členové Rady, odborná veřejnost, výzkumné organizace

**Spolupráce:** Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

## Návrh na udělení Národní ceny vlády – Česka hlava za rok 2019

**Cíl:** navrhnout vládě nositele na udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb. o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

**Zdůvodnění:** dle § 3 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

**Termín:** září 2019

**Náklady:** 1 mil. Kč (odměna nositeli, součástí rozpočtu rozpočtové kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2019)

**Zdroj informací:** realizátor projektu (Česká hlava PROJEKT, z.ú.)

**Spolupráce:** realizátor projektu (Česká hlava PROJEKT, z.ú.)

## Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

**Cíl:** navrhnout předsedovi Rady nositele ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo inovací

**Zdůvodnění:** dle nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

**Termín:** dle rozhodnutí předsedy Rady

**Náklady:** max. 500 tis. Kč (odměna nositeli, součástí rozpočtu rozpočtové kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2019)

**Zdroj informací:** členové Rady

**Spolupráce:** možná výzva na webu [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), členové Rady, odborná veřejnost, výzkumné organizace

## Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018

**Cíl:** informovat vládu o činnosti Rady za rok 2018

**Zdůvodnění:** Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018, zpracovávána podle závazné osnovy, je předkládána Radě ke schválení a následně zveřejněna na www.vyzkum.cz.

**Termín:** 31. května 2019

**Náklady:** práce bude provedena v rámci činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, další náklady se nepředpokládají

**Zdroj informací:** Zpráva o činnosti Rady za rok 2018

**Spolupráce:** Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace