Informace k Průběžnému hodnocení programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) předložilo Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) Průběžné hodnocení programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“ (dále jen „program“).

Předkládaný dokument byl zpracován na základě úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 379, o programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO, kterým bylo ministru průmyslu a obchodu v bodě II/2 uloženo předložit Radě do 31. prosince 2018 průběžnou zprávu o realizaci Programu.

Usnesením vlády ze dne 30. dubna 2018 č. 280 došlo ke změně programu. Obsahem změny programu bylo prodloužení doby trvání programu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022. Rovněž byly navýšeny prostředky ze státního rozpočtu a počty výsledků.

Posláním programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (zejména ve fotonice, mikro a nanoelektronice, nanotechnologiích, průmyslové biotechnologii, pokročilých materiálech a výrobních technologiích.

- Základní údaje o programu

| Název programu | Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO |
| --- | --- |
| Kód v IS VaVaI | FV |
| Doba trvání | 1. ledna 2016 – 31. prosince 2022 |
| Poskytovatel | MPO |
| Plánované celkové náklady | 8 950 mil. Kč |
| Náklady ze státního rozpočtu | 6 086 mil. Kč |
| Očekávané aktuální náklady | 6 206 mil. Kč |
| Očekávané aktuální náklady ze SR | 4 391 mil. Kč |

V průběžném hodnocení programu poskytovatel uvádí statistický přehled údajů o projektech přihlášených do prvních tří veřejných soutěží (roky 2016 – 2018), popisuje dosavadní průběh implementace programu, informuje o počtech očekávaných výsledků a jejich předpokládaných ekonomických přínosech.

Z dosavadního průběhu implementace Programu lze dovodit následující závěry:

- U všech proběhlých tří veřejných soutěží se podařilo dodržet vyhlášený časový harmonogram (soutěžní a hodnoticí lhůtu),

- z důvodu velkého převisu kvalitních projektů na doporučení Rady programu byla alokace finančních prostředků proti plánu navýšena o téměř 20 %,

- proti plánovanému rozpočtu je dosahováno vyššího podílu dotace na celkových nákladech projektů (71 % namísto 60 %),

- dosavadní průběh programu naplňuje cíle.

- Program přispívá k naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu v očekávané struktuře, tj. s důrazem na první dvě prioritní oblasti (Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech a Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů).

- Program přispívá také k implementaci RIS3 strategie a k podpoře jejích vertikálních priorit, a to podporou vybraných znalostních domén ve všech podpořených projektech, cca v 60 % pak navíc orientací na stanovené priority tzv. aplikačních odvětví národní RIS3 strategie.

- Program dále podporuje posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi (zejména podniky malými a středními).

- Indikátor počtu podpořených projektů je naplněn a překročen o téměř 74 %, několikanásobně vyšší jsou i počty plánovaných aplikovaných a průmyslově chráněných výsledků.

- Ekonomické přínosy z komerčního uplatnění výsledků měřené zvýšením tržeb v období pěti let po ukončení projektu, odhadnuté v podaných přihláškách představují u projektů podpořených ve třech soutěžích, jsou ve výši překračující 100 mld. Kč a pohybují se tak řádově na úrovni desetinásobku veřejných prostředků poskytnutých v Programu. Skutečně dosažené přínosy bude možné stanovit až v období cca 5 let po ukončení programu, z výsledku hodnocení předchozích programů MPO však vyplývá, že jde o hodnoty v zásadě reálné.

- Dosavadní realizaci Programu lze proto považovat celkově za úspěšnou.

a 2  bez 4. veřejné soutěže