| Implementace Metodiky 2017+ | 344/A4 |
| --- | --- |
| Souhrn Rada provádí hodnocení podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále „Metodika 2017+“, usnesení vlády ČR z 8. února 2017 č. 107). Výsledky Hodnocení 2017 včetně indikativního škálování výzkumných organizací po prvním roce implementace jsou plně zveřejněny https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=868061 Hodnocení na národní úrovni v druhém roce implementace bylo řádně zahájeno, ačkoli nákup dat z WoS nabral zpoždění, je realizována bibliometrická analýza nad daty SCOPUS, aktuálně probíhá hodnocení vybraných výsledků prostřednictvím vzdálených recenzí (předpoklad dokončení červen 2019). Konference Implementace Metodiky 2017+ v souladu s harmonogramem. Na květen a červen jsou naplánována dvě další navazující konferenční setkání. V rámci jednání o hodnocení podle Metodiky 17+ v segmentu VŠ probíhají na úrovni předsednictva Rady individuální schůzky s rektory, kde jsou za účasti odborníků z Odborných panelů, resp. KHV diskutovány námitky a vysvětlovány změny v hodnocení na národní úrovni v roce 2019. Doposud proběhla jednání s rektorem České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorkou Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D. a rektorem Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. Dne 8. 3. 2019 se uskutečnila společná schůzka iniciovaná představiteli České konference rektorů a Rady vysokých škol. Ve smyslu závěrů této schůzky byla zpracována Analýza alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2, která je součástí podkladových materiálů k tomuto bodu. |  |