**Stanovisko Rady k Analytické zprávě o průběhu realizace skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a upřesnění jejich finančního zajištění v letech 2019 - 2022**

1. **Úvod**

Analytickou zprávu o průběhu realizace skupiny grantů EXPRO a upřesnění jejich finančního zajištění v letech 2019 – 2022 (dále jen „Analýza EXPRO“) zaslala Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) dopisem ze dne 4. června 2019 č. j. 18956-2019-UVCR předsedkyně Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

O vypracování Analýzy EXPRO byla GA ČR požádána v bodě č. 4 usnesení z 345. zasedání Rady, které se konalo dne 26. dubna 2019 k Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a s dlouhodobým výhledem do roku 2026.

1. **Obsah předloženého dokumentu**

Zaslaný dokument obsahuje kromě Analýzy EXPRO (část A materiálu) další dvě části:

* Navýšení účelových prostředků v rozpočtu Grantové agentury České republiky (část B Analýzy EXPRO)
* Navýšení institucionálních prostředků v rozpočtu Grantové agentury České republiky (část C Analýzy EXPRO)

1. **K Analýze EXPRO**

Skupina grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO byla schválena usnesením vlády ze dne 23. října 2017 č. 756 a jejím cílem bylo vytvoření podmínek pro rozvoj excelentního výzkumu a zvyšování efektivity alokace prostředků na základní výzkum.

V části A Analýzy EXPRO je popsán průběh dosavadní realizace soutěží EXPRO v letech 2019 a 2020, zastoupení vědců podle jednotlivých oborů a pracovišť uchazečů včetně nákladů. Dále je vysvětlen hodnoticí proces a výsledky soutěže v roce 2019, kdy bylo rozhodnuto o financování 36 návrhů z celkových 184 hodnocených návrhů projektů (celková úspěšnost byla 19,46 %). Nejúspěšnějšími uchazeči byly státní vysoké školy (17 %), nejvíce projektů bylo uděleno Masarykově univerzitě (18,8 %).

Celkové požadované náklady na dobu řešení u všech podaných návrhů projektů v soutěži EXPRO 2019 činily 7 067 420 tis. Kč, průměrné požadované náklady na projekt byly 38 202 tis. Kč (v roce 2020 byly průměrné požadované nálady na celou dobu řešení projektu 41 420 tis. Kč).

Další finanční prostředky si vyžádal hodnoticí proces grantových projektů EXPRO, který je popsán na str. 6 a 7 části A předloženého dokumentu.

Analýza se dále zabývá **finančním zabezpečením skupiny grantových projektů**.

Roční výdaje na projekty EXPRO se v roce 2021 a následujících letech dle dokumentu schváleného vládou předpokládaly ve výši 1 350 mil. Kč s náběhem v roce 2019 ve výši 550 mil. Kč, v roce 2020 mělo být čerpáno 950 mil. Kč. V letech 2027–2030 již neměly být zahajovány nové grantové projekty.

Reálně náklady na všechny podpořené projekty činily 347 mil. Kč v roce 2019. V následujících letech GA ČR plánuje náklady na zajištění projektů v rámci této soutěže o cca 50 mil. Kč nižší (vit tabulka na str. 5 části A předloženého dokumentu).

GA ČR vzhledem k dosavadnímu vývoji grantů EXPRO navrhuje nerozdělovat soutěže do dvou cyklů, ale po prvním cyklu tří soutěží je vyhlašovat pravidelně každý druhý rok s rozpočtem 200 mil. Kč ročně, což je méně, než bylo původně plánováno.

Soutěže EXPRO 2019 – 2021 proběhnou v prvním cyklu dle původního plánu, avšak s nižším rozpočtem. Soutěž EXPRO 2022 vyhlášena nebude a následující soutěž bude určena pro projekty s počátkem řešení v roce 2023.

Dále GA ČR v Analýze EXPRO uvádí, že ve schváleném střednědobém výhledu jsou zajištěny účelové prostředky pro soutěže EXPRO vyhlášené do roku 2020, **GA ČR však nemá finanční prostředky na vyhlášení veřejné soutěže EXPRO v následujících letech. Dále GA ČR považuje za nezbytné od roku 2021 navýšit rozpočet v položce institucionálních nákladů o cca 4,7 mil. Kč na hodnocení projektů EXPRO.**

1. **K části B dokumentu Navýšení účelových prostředků v rozpočtu Grantové agentury České republiky**

Obsahem této části je analýza potřeby navýšení účelových prostředků na „Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO“ a nově připravované skupiny grantových projektů „Grantové projekty JUNIOR STAR“, „Grantové projekty POSTDOC“ a „Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency“.

**Rozpočet účelových prostředků GA ČR nepokrývá všechny připravované skupiny grantových projektů.**

Shrnutí nadpožadavků (v mil. Kč):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| EXPRO | 163 | 16 |
| JUNIOR STAR | 35 | 0 |
| POSDTDOC | 125 | 250 |

1. **K části C dokumentu Navýšení institucionálních prostředků v rozpočtu GA ČR**

Obsahem části C dokumentu je analýza potřeby navýšení institucionálních prostředků v návaznosti na vládou již schválenou novou skupinu grantových projektů „Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO“ a výše zmíněné nově připravované skupiny grantových projektů, kde bude podpora zahajována v roce 2021.

GA ČR k potřebě navýšení institucionálních prostředků uvádí: *„Rozpočet institucionálních prostředků GA ČR je od roku 2015 stanoven v konstantní výši 109 783 tis. Kč. GA ČR se dlouhodobě potýká s nepříznivým poměrem mezi meziročními nárůsty účelových prostředků a vývojem prostředků institucionálních, a z tohoto důvodu je v následujících letech třeba počítat s navýšením institucionálních výdajů.“*

V této části GA ČR analyzuje jednotlivé skupiny grantových projektů, na jejichž hodnocení je třeba navýšit prostředky, a další výdaje související s obnovou informačního systému, na které je nutné prostředky vyčlenit.

**Shrnutí potřeb v tis. Kč:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hodnocení EXPRO | 4 738 |
| Hodnocení JUNIOR STAR | 2 000 |
| Hodnocení POSDTDOC | 1 605 |
| Hodnocení LEAD AGENCY | 780 |
| Informační systém | 20 000 |

1. **Zásadní požadavky Rady**

Rada žádá o předložení upřesňujících informací k následujícím dotazům:

* Jaké má GA ČR mechanismy či nástroje, které zabraňují eventuálním duplicitám či překryvům podávaných projektů u titulů Standardních projekty (GA) a Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (GX)?
* Proč se v současném střednědobém výhledu výdajů na výzkum, vývoj a inovace nepočítá s poklesem alokace u titulu Standardní projekty (GA), ačkoliv současně dochází ke zvýšení čerpání v rámci Grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO (GX)?

1. **Závěr**

Rada

1. se podrobně zabývala všemi částmi dokumentu Analýza EXPRO. a v souvislosti s tímto dokumentem žádá GA ČR o upřesňující informace, které budou využity při sestavování Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027,
2. konstatovala, že v současné době není možné uplatňovat jakékoli nadpožadavky nad rámec schválených výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026. Případné nadpožadavky je nutné uplatňovat standardním postupem v rámci harmonogramu pro přípravu návrhu rozpočtu VaVaI na rok 2021 +,
3. návazně na body 1 a 2 žádá předsedkyni GA ČR v termínu do 31. 10. 2019 o předložení kvantitativní i kvalitativní analýzy výsledků GA ČR dosažených v uplynulých pěti letech.

Praha 28. června 2019