II.

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

**Návrh na změnu programu aplikovaného výzkumu ZÉTA** předkládá vládě České republiky ke schválení Technologická agentura České republiky (dále také „TA ČR“). Návrh se předkládá dle § 5 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Program byl schválen usnesením vlády České republiky č. 300 ze dne 7. 4. 2016. Je zaměřen   
na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žáků/žákyň programů středního vzdělávání (dále jen “studenti“) a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic (dále jen „mladí výzkumní pracovníci“) ve věku do 35 let včetně. V programu jsou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci).

**Cílem programu** je:

* zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
* zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem,
* podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.

V programu ZÉTA byly k srpnu 2019 **vyhlášeny tři veřejné soutěže**, do kterých bylo podáno   
488 projektů. V rámci 1. veřejné soutěže bylo podpořeno 119 projektů, ve 2. veřejné soutěži bylo   
121 projektů vybráno k podpoře (v současné době probíhá podpis smluv k projektům ze 2. veřejné soutěže). Ve třetí veřejné soutěži byly podpořeny 2 projekty v rámci schématu ERA NET COFUND (Gender Net Plus Call 2017). Celkem se v těchto třech veřejných soutěžích předpokládá podpora projektů ze státního rozpočtu ve výši 830 mil. Kč. V programu je plánováno vyhlášení dalších dvou až tří veřejných soutěží.

Z realizace programu ZÉTA vyplývá, že v oblasti, na kterou se program zaměřuje, existuje vyšší absorpční kapacita, než předpokládá současná podoba programu.

Výzkumná rada TA ČR, jako koncepční orgán agentury a předsednictvo TA ČR proto rozhodli   
o alokování dalších výdajů do programu ZÉTA a navýšení jeho rozpočtu o 800 mil. Kč. Rozprostření a zajištění této částky do rozpočtu programu je navrženo takto:

* TA ČR v současnosti disponuje nespotřebovanými výdaji, jejichž část (více než 200 mil. Kč) je využita na financování projektů v roce 2019,
* finanční prostředky ze státního rozpočtu, potřebné pro léta 2020-2022, již byly alokovány   
  do kapitoly 377 Technologická agentura České republiky, a to konkrétně   
  ve výši 487,7 mil. Kč. Tento přesun byl proveden na základě schválení RVVI v letošním roce v rámci projednávání střednědobého rozpočtu na léta 2020 až 2022,
* pro rok 2023 předpokládá TA ČR navýšení výdajů ze státního rozpočtu na pokrytí zbývajícího plánovaného rozpočtu programu, a to ve výši 94 mil. Kč. Tyto výdaje již nebude možné pokrýt z nároku na nespotřebované výdaje TA ČR a v době předkládání této změny je není možné zanést do střednědobého výhledu na rok 2023.

Oproti původní verzi programu schválené vládou v roce 2016 byl předkládaný program ZÉTA upraven následovně:

* byl upraven rozpočet programu, **konkrétně celkové výdaje ze státního rozpočtu byly upraveny ze 720 mil. Kč na 1 520 mil. Kč.** Rozpočet v letech 2017‒2019 byl upraven tak, aby odpovídal skutečně realizovaným výdajům. Navýšené finanční prostředky byly přerozděleny na léta 2020‒2023,
* byla aktualizována indikátorová soustava, která byla adekvátně přepočítána s ohledem   
  na předpokládaný vývoj vyhlašovaných veřejných soutěží a počtu podpořených projektů.

Upravený program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020 s výhledem do roku 2025, schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552 a aktualizovanou Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 24.

Materiál byl projednán x. zasedání Rady, které se konalo dne ……

Do meziresortního připomínkového řízení byl materiál rozeslán x. y 2019 s termínem zaslání připomínek do x. y 2019. Byly doručeny připomínky z x připomínkových míst. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části IV. předkládaného materiálu. Materiál   
je předkládán xxxx.