II.

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá materiál „Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019 – 2030“.

Tento dokument vymezuje role a stanovuje principy a řídicí a koordinační mechanismy mezisektorové spolupráce, které jsou nezbytné pro realizaci Inovační strategie ČR 2019-2030 (dále Strategie).

Usnesením Vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104 o Inovační strategii ČR 2019-2030 bylo uloženo předsedovi RVVI zajistit koordinaci naplňování obsahu Strategie a její pravidelné vyhodnocování.

Bezprostředně po schválení Strategie Vládou ČR byla ustavena Přípravná pracovní skupina Inovační strategie 2030 (PS IS2030) složená z příslušných orgánů státní správy a agentur, jejichž součinnost je nezbytná.

Předkládaný materiál představuje konsensuální výstup Přípravné pracovní skupiny, přičemž vymezené role, principy a mechanismy spolupráce budou, v případě schválení, zohledněny v řídící a organizační struktuře dotčených orgánů a agentur.

Materiál stanovuje roli Garanta Strategie a vymezuje institucionální odpovědnost za řízení obsahu a cílů Strategie. Dále stanovuje roli Garanta Pilíře strategie, a vymezuje institucionální odpovědnost za řízení obsahu a cílů jednotlivých Pilířů Strategie. Roli Garanta Strategie a Garanta Pilíře Strategie přiřazuje konkrétní Instituci. Dále stanovuje koordinační role a platformy spolupráce.

Nastavení systému meziresortní spolupráce a samotná realizace Strategie zohledňuje dva základní principy:

1. Diverzifikace finančních zdrojů pro realizaci Strategie. Pakliže existují, nebo vznikají zdroje financování na úrovni EU, budou zakomponovány do finanční strategie, včetně souvisejících zdrojů. V tomto ohledu bude sestaven pracovní tým financování, jehož kontinuální činností bude propojení cílů a nástrojů Strategie v programech financovaných z ESI fondů, komunitárních programů a fondů EU, stejně jako v národních finančních programech podpor.
2. Minimalizace administrativního zatížení samotným řízením Strategie. Systém je v tomto ohledu řízen jednou pracovní skupinou složenou z garantů, koordinátorů a případných hostů. Pracovní skupina dále zřizuje tři specializované pracovní týmy zaměřené na národní analytiku, finanční zdroje, produkty a marketing.
3. Koncentrované spolupráce datových analytiků a stratégů napříč státními organizacemi. Cílem je koordinace pro zpracování dat, vyhodnocení srovnávacích žebříčků, vypracování základních analýz, detailnějších rozborů mezinárodních indexů European Innovation Scoreboard (EIS), Global Innovation Index (GII), které jsou nutné pro další rozhodnutí, ale zejména nastavení národních indikátorů pro měření Inovační strategie ČR. Koordinace aktivit s připravovaným Národním analytickým týmem ČR, který je složený ze zástupců klíčových státních organizací.

Předpokladem úspěšné realizace je schválení předloženého dokumentu Vládou ČR a důsledné uplatnění mechanismů jejich zohlednění v organizační struktuře každého orgánu a každé agentury, či instituce, na které leží institucionální odpovědnost.