II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

- Dopisem ze dne 23. června 2020, č. j. 21847/2020-UVCR požádal předseda vlády ministra zdravotnictví o zpracování a předložení materiálu na jednání vlády ve věci Kontrolního závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) č. 19/17 - „Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví“. Kontrolní závěr je uveden v Příloze č. 4 tohoto materiálu.

V návaznosti na uvedenou žádost provedlo Ministerstvo zdravotnictví zhodnocení závěrů z kontrolní akce NKÚ č. 19/17 a ke Kontrolnímu závěru vypracovalo materiál předkládaný pro schůzi vlády ČR.

Materiál obsahuje náležitosti stanovené Jednacím řádem vlády a v přílohách je kromě návrhu usnesení vlády a předkládací zprávy vlastní Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke zjištěním NKÚ (Příloha č. 3).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019 pod číslem 19/17. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ RNDr. Petr Neuvirt.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví na účelovou podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZd“);

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha (dále také „AZV“);

Fakultní nemocnice Brno;

Fakultní nemocnice Olomouc;

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha;

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha;

Masarykova univerzita, Brno;

Univerzita Palackého v Olomouci.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2015 až 2018, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od července 2019 do února 2020.

Zjištění NKÚ:

Peněžní prostředky byly v souladu se schválenými koncepcemi vynakládány na stanovený účel, a to na podporu zdravotnického výzkumu. Účelnost a efektivnost celé podpory však není možné vyhodnotit. Účelnost podpory nelze objektivně posoudit, neboť stanovené dílčí cíle a indikátory plnění těchto cílů nevypovídají o naplnění hlavního cíle účelové podpory zdravotnického výzkumu. Stejně tak není objektivně vyhodnotitelná efektivnost celé podpory, protože MZd nesledovalo přínosy a dopady projektů ani využitelnost výsledků. Nelze tedy jednoznačně vyhodnotit, zda a do jaké míry přispívá poskytnutá podpora ke zlepšení zdraví české populace a zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví. MZd zároveň při poskytování podpory nepostupovalo v některých případech v souladu s právními předpisy a podmínkami veřejných soutěží.

NKÚ zjistil nedostatky zejména v nastavování, monitorování a vyhodnocování programů 
na účelovou podporu aplikovaného zdravotnického výzkumu, vývoje a inovací. Programy účelové podpory vyhlašovalo MZd v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty, ale neprovádělo vyhodnocování plnění cílů. MZd nesledovalo ani nezajistilo sledování účelnosti a efektivnosti vynaložených peněžních prostředků u již ukončeného RPV III. Rovněž neprovádělo průběžné monitorování a vyhodnocování současného Programu. 
Při stanovování cílů, indikátorů a přínosů nového programu na léta 2020–2026 MZd nenastavilo indikátory tak, aby bylo možné monitorovat a vyhodnotit skutečné dopady využitých peněžních prostředků státu.

MZd stanovilo indikátory ve všech třech programech s důrazem na počet podpořených projektů a počet dosažených výsledků, nikoliv na jejich skutečnou využitelnost 
ve zdravotnictví. Indikátory pro realizaci současného Programu nebudou naplněny, protože MZd nevyhlásilo poslední plánovanou veřejnou soutěž.

AZV plnila úkoly stanovené MZd. Nastavený způsob komunikace mezi MZd a AZV vedl 
k administrativní náročnosti, časovým prodlevám a dalším nedostatkům. Projekty vybíral hodnoticí orgán agentury nediskriminačním a transparentním způsobem.

V projektech prověřovaných NKÚ nebylo zjištěno, že by příjemci neplnili podmínky podpory
 a použili peněžní prostředky v rozporu s právními předpisy. Některé kontrolované projekty však nebylo možné NKÚ vyhodnotit jako zcela účelné a efektivní z hlediska naplňování stanovených cílů a dosažení očekávaných výsledků.

Předložený materiál (ani výsledek kontroly) nemá dopad na podnikatelské prostředí a rovnost mužů a žen.

Podle přílohy č. 5 Jednacího řádu vlády byl materiál zaslán ke stanovisku pouze Ministerstvu financí a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Zaslané připomínky byly s oběma připomínkovými místy vypořádány. Materiál je vládě předkládán bez rozporu.

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. realizovaný v letech 2010–2015 (dále také „ukončený RPV III.“ nebo „RPV III.“).

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015–2022 (dále také „Program“).

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (dále také „nový program“).