HARMONOGRAM implementace Metodiky 2017+ 
v roce 2020/21 na národní úrovni

15. 10. 2020	H20: lhůta pro výběr výsledků v aplikaci SKV, Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků

09 – 10/2020	H19: schválení a zveřejnění výstupů z hodnocení podle M17+ na národní úrovni ve 3. roce implementace

09 – 12/2020	H20: úprava/optimalizace aplikace SKV-POPR určené k hodnocení vybraných výsledků v M1

09 – 12/2020	H20: nákup dat z databáze Web of Science (veřejná zakázka) a bezplatná dávka dat z databáze SCOPUS pro účely bibliometrické analýzy v Modulu 2 – Výkonnost výzkumu

10 – 11/2020	H19: interpretace a agregace hodnocení z M1 a M2 jako podklad pro jednání tripartity a škálování výzkumných organizací ve třetím roce implementace M17+

10 – 12/2020	H20: vypořádání podnětů VO po hodnocení v třetím roce implementace M17+, oprava dat v databázi RIV a Scopus, aktualizace složení Odborných panelů a databáze hodnotitelů a souvisejících prováděcích předpisů

11/2020	první výstupy Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu k předložení Radě

11 – 12/2020	H19: projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, členy Odborných panelů a zástupci RVVI, tzv. jednání tripartit

12 - 01/2020/21	H20: příprava datových matic WoS a Scopus pro M2

03 - 06/2021	H20: bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D (nástroj 1) - oborové bibliometrické zprávy a zprávy pro skupiny oborů, zprávy pro úroveň VO

02 – 07/2021	H20: Odborné panely - proces hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí (nástroj 2) v aplikaci SKV-POPR

03/2021 	H19: ukončení hodnocení v Modulech 3 – 5 v segmentu vysokých škol a jejich agregace s hodnocením na národní úrovni podle M17+

05 – 07/2021	H20: Odborné panely - komentování bibliometrických zpráv (oborové bibliometrické zprávy a částečně zprávy pro úroveň VO). Samotná analýza výsledků slouží jako informační podklad, až komentář uvádí bibliometrické informace do kontextu.

08 – 10/2021	H20: schválení a zveřejnění výstupů z hodnocení podle M17+ na národní úrovni ve 4. roce M17+

10 – 11/2021	H20: interpretace a agregace hodnocení z M1 a M2 jako podklad pro jednání tripartity a škálování výzkumných organizací ve čtvrtém roce M17+

11 – 12/2021	H20: projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, členy Odborných panelů a zástupci RVVI, tzv. jednání tripartit

12/2021	H20: RVVI - Výsledky hodnocení M17+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a optimalizace postupu pro další období

Pozn: Implementace hodnocení podle M17+ na úrovni poskytovatele probíhá podle harmonogramu schváleného na 358. zasedání Rady dne 26. června 2020.