|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 za celé období jeho platnosti** | | **363/B4** |
| ***Předkládá*** | *prof. Dvořák* | |
| ***Zpracovatel, útvar, datum*** | *Aleš Bříza, Odbor Rady, 4. 12. 2020* | |
| Souhrn  Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se předkládá Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 (dále jen „Akční plán) za celé období jeho platnosti v souladu usnesením vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 289. Zmíněné usnesení ukládá: (1) předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace: (a) koordinovat a zajistit realizaci opatření obsažených v Akčním plánu; (b) předložit vládě do 31. prosince 2020 vyhodnocení plnění Akčního plánu za celé období jeho platnosti. Zmíněné usnesení současně ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy: (a) spolupracovat při realizaci opatření; (b) podílet se na vyhodnocení Akčního plánu podle bodu 1/b.  Účelem Akčního plánu je stanovení klíčových kroků pro implementaci vybraných priorit Strategie. Akční plán je navržen pro období od schválení (29. 4. 2019) do konce roku 2020, tedy po dobu platnosti Strategie. Další kroky v této oblasti budou již součástí Národní politiky VaVaI 2021+.  Struktura Akčního plánu je členěna v logickém rámci otevřeného přístupu. První část vymezuje účel a cíle Akčního plánu, druhá část obsahuje popis implementace Strategie, třetí část popisuje realizaci otevřeného přístupu tzv. zelenou cestou a tzv. zlatou cestou. Následují opatření nutná k realizaci otevřeného přístupu. Jednotlivá opatření navržená v Akčním plánu plní konkrétní priority Strategie.  Implementace Akčního plánu zajišťuje naplnění 5 hlavních cílů, kterými jsou: (1) zapojení se aktivně do procesu vyjednávání s vydavateli na mezinárodní úrovni; (2) stanovení nezbytných opatření vedoucích k zavedení tzv. zelené cesty otevřeného přístupu k vědeckým informacím; (3) zahájení přípravy na zavedení tzv. zlaté cesty otevřeného přístupu k vědeckým informacím; (4) příprava prostředí a hodnocení vědy na změnu, kterou s sebou otevřenost ve vědě pro Českou republiku přinese; (5) zahájení změny vědeckého prostředí v České republice tak, aby se otevřenost přístupu k vědeckým poznatkům stala postupně běžnou praxí vědeckých pracovníků.  Těchto 5 cílů je rozpracováno do 11 opatření Akčního plánu, která lze tematicky rozdělit do 5 dílčích okruhů: (1) obecná opatření promítající se do legislativních či strategických dokumentů (Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů); Národní politika VaVaI 21+); (2) opatření zajišťující zelený přístup; (3) opatření zajišťující zlatý přístup; (4) opatření k šíření informací o publikování v režimu otevřeného přístupu; (5) opatření k rozvoji elektronické infrastruktury.  Časový rámec pro implementaci opatření Akčního plánu stanovuje usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2019 č. 289. | | |
| ***Přílohy***   1. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 za celé období jeho platnosti | | |