**Příloha č. 3 pro RVVI k návrhu programu NAKI III**

**Ex ante hodnocení návrhu „Programu NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“ Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV)**

[Rada ministra kultury pro výzkum](https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/seznam-clenu-rady-ministra-kultury-pro-vyzkum-platny-od-3-7-2020-12128.doc) (dále jen „RMKPV“) jednotlivé části návrhu „Programu NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“ (dále jen „Program“) předkládané poskytovatelem (Odborem výzkumu a vývoje MK ČR), opakovaně hodnotila a podle jejích připomínek a doporučení byl návrh programu postupně dopracováván. Dále je uvedeno hodnocení ve vztahu k jednotlivým částem programu – v případě, že danou část Program beze změny přejímá z Koncepce[[1]](#footnote-1), byly řešeny již při její přípravě. Na každém zasedání bylo zhodnoceno zapracování připomínek z předchozího zasedání a projednána další část návrhu programu. Vše je doloženo záznamy z jednání a schválenými podklady.

**72. zasedání RMKPV 8. – 9. 11. 2018**

**Kap. 4. Analýza problematiky řešené Programem.**

V rámci tohoto bodu byl projednán podklad „Zadání Analýzy výzkumu a vývoje v kultuře ve vybraných zemích a v Evropské unii a jejich srovnání s ČR pro přípravu meziresortní koncepce výzkumu, vývoje a inovací MK ČR“. Materiál byl na jednání upravován na základě návrhů členů poradního orgánu. Jednotlivé body byly jednomyslně odhlasovány členy RMKPV. Nedílnou součástí byla příloha č. 1 – dopracovaný materiál „ZadáníAnalýzy výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity ve vybraných zemích a v Evropské unii a jejich srovnání s ČR pro přípravu meziresortní koncepce výzkumu, vývoje a inovací MK ČR“ upravený dle připomínek členů RMKPV.

**76. zasedání RMKPV 12. 9. 2019 (společné se zpravodajem RVVI pro MK, mpř. PhDr. P. Baranem)**

**Kap. 5. Specifikace cílů Programu, 7. Vazba Programu na Priority, 8. Definování aktivit Programu a příjemců, 10. Očekávané dopady Programu, 11. Vymezení způsobu realizace – doba trvání Programu a projektů, 12. Analýza absorpční kapacity Programu.**

Po představení materiálu zpracovaného na základě návrhů členů RMKPV a výsledků analýzy se přítomní v diskusi k tomuto vyjádřili, včetně hosta pana PhDr. Pavla Barana, CSc., místopředsedy RVVI a zpravodaje RVVI pro resort Ministerstva kultury v RVVI. RMKPV vzala na vědomí první pracovní verzi „Koncepce výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023 – 2030“ a po proběhlé diskuzi požádala své členy, aby k ní zaslali své návrhy na doplnění a připomínky do 15.  října 2019.

**78. zasedání RMKPV 7. – 8. 11. 2019**

**Kap. 5.2 Strategické cíle, specifické cíle a tématické priority / témata Programu, 13. Stanovení způsobu hodnocení a výběru projektů.**

Rozsáhlý dokument představil zpravodaj, uvedl jeho cíle (zejména začít diskuzi pro přípravu nového programu NAKI III) a po jednotlivých částech materiálu podrobně seznámil členy RMKPV s vyhodnocením VS2020 a s navrhovanými řešeními. V diskuzi přítomní ocenili analytickou část materiálu (vyhodnocení VS2020) a k možným řešením proběhla živá diskuze. Základní principy byly odsouhlaseny jako východisko pro další práce, některá navržená řešení se v diskuzi ukázala jako nereálná (a byla vypuštěna) a u některých návrhů se RMKPV shodla, že se k jejich konkrétnímu způsobu a parametrům ještě vrátí na zasedáních v příštím roce a doporučila materiál přiměřeně zapracovat do Koncepce VaV MK 2023 – 2030 a do návrhu programu NAKI III, které budou RMKPV předkládány v příštím roce.

Další příprava Koncepce výzkumu a vývoje MK na léta 2023 – 2030 v současné době závisí zejména na dokončení přípravy Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+, kterou připravuje pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace a která po jednání s poskytovateli dne 16. října 2019 dozná ještě významných změn. Dále zpravodaj upozornil na změny, které již byly do materiálu promítnuty, a poděkoval za návrh vysvětlení smyslu a přínosů národní a kulturní identity (nyní jako Souhrn) dle diskuze na zářijovém zasedání RMKPV. V diskuzi se členové RMKPV dohodli, že každý se vyjádří zejména k těm tematickým prioritám, které jsou jim odborně blízké.

**82. zasedání RMKPV 11. 6. 2020**

**Kap. 6. Stanovení celkových výdajů Programu, intenzita podpory, způsobilé a uznané náklady projektů.**

Zpravodaj zrekapituloval východiska pro zahájení přípravy programu NAKI III tak, jak byly uvedeny v podkladech pro jednání č. 82/3. Z hlediska RMKPV byly problémy týkající se přípravy vlastního programu, které nebyly dořešeny na listopadovém 78. zasedání RMKPV, projednány před 82. zasedáním RMKPV a do aktualizovaných podkladů zapracovány. Diskuze se zaměřila zejména na přípravu kritérií pro hodnocení návrhu programu, stanovené Postupem RVVI pro hodnocení návrhu programu (příloha č. 3 podkladu 82/3), kde bude nutná úzká spolupráce s PhDr. Pavlem Baranem, CSc., který je zpravodajem RVVI pro MK, a bude pozván na zářijové 83. zasedání RMKPV. Dále byly diskutovány otázky, týkající se dalších etap – přípravy zadávací dokumentace a veřejné soutěže. RMKPV schválila s úpravami dle proběhlé diskuze „Podklad k zahájení přípravy programu NAKI III“ jako zadání pro další práce na přípravě programu NAKI III.

**83. zasedání RMKPV 10. 9. 2020 (společné se zpravodajem RVVI pro MK, mpř. PhDr. P. Baranem)**

**Kap. 8. Definování aktivit Programu a příjemců, 6. Stanovení celkových výdajů Programu, intenzita podpory, způsobilé a uznané náklady projektů a 10. Očekávané dopady Programu (změny dané úpravami Koncepce po meziresortním připomínkovém řízení), 9. Stanovení očekávaných výsledků Programu a jejich využití, 13.3 Hodnocení výsledků projektů, 14. Stanovení způsobu monitorování – indikátory Programu, 15. Stanovení způsobu hodnocení Programu – harmonogram, 16. Definice rizik spojených s realizací Programu, 17. Soulad Programu s pravidly pro veřejnou podporu a motivační účinek Programu.**

Rozsáhlá diskuze, které se aktivně účastnil i host, PhDr. P. Baran, CSc., místopředseda RVVI a její zpravodaj pro MK, se zaměřila zejména na následující témata:

* formy účasti podniků na řešení projektů, jejich financování a minimalizace administrativy pro projekty řešené pouze výzkumnými organizacemi,
* specifické hlavní výsledky programu, zejména audiovizuální tvorba s odborným scénářem (pracovní název), metodiky a specializované mapy s odborným obsahem,
* zajištění způsobu hodnocení software specialistou/ty na tuto problematiku (členové RMKPV navrhnou do dalšího zasedání vhodné kandidáty),
* úspěšnost uchazečů jak z hlediska administrativní náročnosti, tak z hlediska kvality projektů,
* financování programu,
* dopady programu.

Tato témata, na jejichž způsobu řešení se RMKPV shodla (viz připomínky a návrhy členů RMKPV), doporučila zapracovat do další verze návrhu programu

**84. zasedání RMKPV 8. 10. 2020**

**Souhrnné zhodnocení návrhu Programu jako celku (vč. zapracování připomínek z 83. zasedání) a jeho odsouhlasení.**

Zpravodaj v úvodu zrekapitulovat proces přípravy programu a další postup jeho schvalování (vnitřní připomínkové řízení MK a schválení poradou vedení MK, stanovisko RVVI a vypořádání jejích připomínek, meziresortní připomínkové řízení a vypořádání jeho připomínek) a změny, které byly v návrhu programu od verze z 10. srpna provedeny (změny Koncepce – účast podniků atd.), připomínky členů RMKPV a výsledky diskuze z 83. zasedání, uvedené v podkladech také v revizích. Po diskuzi byl návrh schválen.

1. „[Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023 – 2030](ttps://www.mkcr.cz/meziresortni-koncepce-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-2030-2440.html)“ (dále jen „Koncepce“), schválená usnesením vlády ze dne 5. října 2020 č. 985. [↑](#footnote-ref-1)