## Slide 1
 | Termínový plán v6 (stav k 5.3.2021) |  | Pracovní skupina KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | R. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 20.9. | 1.10. | 10.10. | 20.10. | 1.11. | 10.11. | 20.11. | 1.12. | 10.12. | 20.12. | 1.1. | 10.1. | 20.1. | 30.1. | 10.2. | 20.2. | 1.3. | 10.3. | 20.3. | 1.4.
 |  | KT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | RVVI 360. Schválení Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. | 25.9. | ⌂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Stanovení okruhů potencionálních příčin nízkého hodnocení Apl.Vyzk. (A0 až A7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Konkretizace požadavků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Rozdělění do podskupin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Určení odpovědnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Popis průběhu procesu aplikace M17+ (EI až EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Identifikace příčin v jednotlivých okruzích, vazba na proces |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Návrh opatření pro eliminaci jednotlivých příčin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Prezentace min. 3 hlavních příčin/opatření z každé skupiny na TEAMS 27.10.2020 | 27.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Posouzení/schválení min. 3 hlavních příčin/opatření z každé skupiny na KHV 9.11.2020 | 9.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Opatření rychle realizovatelná |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Prezentace prvních návrhů opatření na RVVI 362 27.11.2020. | 27.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2 | Opatření střednědobá. |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Prezentace prvních návrhů opatření na RVVI 362 27.11.2020. | 27.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | Opatření dlouhodobá (koncepční) |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Prezentace prvních návrhů opatření na RVVI 362 27.11.2020. | 27.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6, | Představení na KHV 129 | 7.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sběr připomínek z KHV 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ústní informace na RVVI 364 o stavu řešení | 29.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Zpracování připomínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Představení řešení na KHV 131 | 8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Projednání se SP (Svazem průmyslu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Informace na RVVI 365 o stavu řešení | 5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Zapracování dodatečných požadavků (Vyrovnání námitek, vícenásob. hlášení výsl..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Harmonizace cílového návrhu (PSAP, KHV, SP…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Představení na RVVI 366 k rozhodnutí uvolnění výsledku práce skupiny | 26.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TBD
 | T20210305_v6_JM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |