**Informace o přípravě SR VaVaI 2023+**

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“ nebo „Rada“) zpracovává podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb. návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) a návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení, který podle uvedeného zákona má povinnost předložit vládě do 31. května běžného roku.

S přípravou návrhu výdajů na nadcházející období začíná Odbor RVVI již na podzim předchozího roku. Níže je uveden standardní harmonogram přípravy návrhu výdajů na VaVaI – zde na období 2023+:

**373. zasedání RVVI 26. listopadu 2021**

* Schválení Pokynů Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025 s výhledem do roku 2029
* Schválení Výchozího návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025
* Pro informaci – Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů – stav očekávaný poskytovateli
k 1. 1. 2022

V Pokynech Rady je v bodě 4. vždy uváděn následující harmonogram přípravy návrhu výdajů – zde aktualizováno pro období 2023+:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Termín** | **Realizátor** |
| Předání podkladů poskytovatelům  | do 3. prosince 2021 | Rada |
| Předání návrhů výdajů od příslušných poskytovatelů Radě | do 21. ledna 2022 | poskytovatelé podpory |
| Projednání návrhu výdajů s příslušnými poskytovateli | únor 2022 | Rada |
| Projednání finálních návrhů výdajů Radou | březen 2022 | Rada |
| Předložení konečného návrhu výdajů vládě | duben 202 | Rada |

Po jednání Rady (nejpozději do 3. 12. 2021) bude poskytovatelům rozeslán Výchozí návrh Rady s žádostí o předložení návrhů poskytovatelů (vč. „nadpožadavků“ s odůvodněním) do 21. ledna 2022.

**374. zasedání RVVI 17. prosince 2021**

V prvních únorových dnech proběhnou jednání se správci jednotlivých rozpočtových kapitol o návrzích výdajů, které předloží do 21. 1. 2022 – na tomto zasedání Rady bude předložen Harmonogram těchto jednání na úrovni náměstků/předsedů poskytovatelů, kterých se zúčastní zpravodajové Rady a další členové.

**376. zasedání RVVI 25. února 2022**

Radě budou předloženy dílčí podklady pro zpracování výsledného materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na roky 2023-20245s výhledem do roku 2029“ (návrh výdajů SR na VaVaI 2023+). Budou předloženy následující podklady:

1. Shrnutí výsledků z jednání o návrhu výdajů SR na VaVaI na období 2023+ mezi zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Odborem RVVI Úřadu vlády ČR a zástupci příslušných rozpočtových kapitol
2. Souhrn nadpožadavků nad schválený střednědobý výhled prezentovaných poskytovateli na jednáních se zástupci Rady, porovnání vývoje střednědobých výhledů a nadpožadavků
3. Přehled vývoje nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání rozpočtu za roky 2020 a 2021

**377. zasedání RVVI 25. března 2022**

Radě bude předložen ke schválení materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029“ - pro mezirezortní připomínkové řízení (dále jen „MPŘ“).

1. Pokud bude materiál schválen, MPŘ proběhne návazně, poté vypořádání připomínek a jednání o rozporech.
2. Pokud materiál nebude schválen, celý postup se zopakuje na zasedání Rady v dubnu.

**378. zasedání RVVI 29. dubna 2022**

1) Radě bude předložen ke schválení finální materiál po vypořádání MPŘ – ke schválení vládě

2) Radě bude předložena ke schválení druhá verze materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029“ - pro MPŘ. Poté proběhne vypořádání připomínek a jednání o rozporech.

**379. zasedání RVVI 27. května 2022**

1) Radě bude předložena informace o předložení materiálu vládě

2) Radě bude předložen ke schválení finální materiál po vypořádání MPŘ – ke schválení vládě