Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020

Základní informace

Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza VaVaI“) zpracovává každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších změn.

Na 368. zasedání Rady dne 28. května 2021 bylo schváleno zadání Analýzy VaVaI a bylo uloženo Odboru Rady ve spolupráci se zpravodaji dle schváleného zadání zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020.

Aktualizace dokumentu jsou průběžně konzultovány s pracovní skupinou, složenou ze zástupců poskytovatelů a vybraných členů Rady. Nejbližší setkání pracovní skupiny je plánované na 4. 11. 2021. V rámci tohoto setkání je plánované projednat dosud zpracované texty jednotlivých kapitol.

Stav aktualizace kapitol:

Kapitola 1 Finanční toky ve výzkumu a vývoji

- text částečně aktualizován, další části budou aktualizovány po zveřejnění statistik Výzkumu a vývoje v roce 2020 (ČSÚ).

Kapitola 2 Financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu

- text aktualizován na základě dat IS VaVaI a mezinárodních statistik, bude projednán na pracovní skupině.

Kapitola 3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR z evropských prostředků

- text částečně aktualizován, další části budou aktualizovány po zveřejnění statistik Výzkumu a vývoje v roce 2020 (ČSÚ).

Kapitola 4 Implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR

- text aktualizován, bude projednán na pracovní skupině.

Kapitola 5 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

- text částečně aktualizován, další části budou aktualizovány po zveřejnění statistik Výzkumu a vývoje v roce 2020 (ČSÚ).

Kapitola 6 Výzkumné infrastruktury

- text aktualizován na základě dat IS VaVaI, bude projednán na pracovní skupině.

Kapitola 7 Výsledky výzkumu a vývoje

- text částečně aktualizován na základě dat IS VaVaI a mezinárodních statistik, další části budou aktualizovány po zveřejnění statistik Výzkumu a vývoje v roce 2020 (ČSÚ).

Kapitola 8 Inovační výkonnost české ekonomiky a její mezinárodní srovnání

- text částečně aktualizován, další části budou aktualizovány po zveřejnění statistik Výzkumu a vývoje v roce 2020 (ČSÚ).

Kapitola 9 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

- text aktualizován na základě dat IS VaVaI, bude projednán na pracovní skupině.

Přílohy dokumentu

(1) Monitoring plnění cílů Národní politiky VaVaI a vyčíslení hodnot kvantitativních indikátorů

- aktualizováno.

(2) Datové zdroje ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem přehledně sumarizovat zdroje informací využitelných pro analýzy v oblasti VaVaI

- aktualizováno.