HARMONOGRAM implementace Metodiky 2017+ 
v roce 2022/23 na národní úrovni

26. 9. - 15. 10. 2022	H22: sběr výsledků v aplikaci SKV, Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků

09/2022	H21: schválení a zveřejnění výstupů z hodnocení podle M17+ na národní úrovni v 5. roce implementace

09 – 12/2022	H22: úprava/optimalizace aplikace SKV-POPR určené k hodnocení vybraných výsledků v M1

09 – 12/2022	H22: nákup dat z databáze Web of Science (veřejná zakázka) a bezplatná dávka dat z databáze SCOPUS pro účely bibliometrické analýzy v Modulu 2 – Výkonnost výzkumu

07 – 08/2022	H22: pořízení licence k analytickému nástroji InCites Benchmarking & Analytics na rok 2023 v rámci projektu CzechElib

08 – 12/2022	H21: příprava, schválení a výplaty odměny členům odborných panelů, hodnotitelům i členům KHV

09 – 11/2022	H21: interpretace a agregace hodnocení jako podklad pro jednání tripartity a škálování výzkumných organizací v pátém roce implementace M17+

10 – 12/2022	H21: vypořádání podnětů VO po hodnocení v pátém roce implementace M17+

11 – 12/2022	H21: projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovateli, členy Odborných panelů a zástupci RVVI, tzv. jednání tripartit

12/2022	H21: RVVI - Výsledky hodnocení M17+ schválení protokolů z tripartit

01-02/2023	H22: příprava datových matic WoS a Scopus pro M2 (kontrola datasetu)

03 - 06/2023	H22: bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D – příprava oborových bibliometrických zpráv a zpráv na úroveň VO

02 – 07/2023	H22: Odborné panely - proces hodnocení vybraných výsledků nástrojem vzdálených recenzí v aplikaci SKV-POPR

06 – 07/2023	H22: Odborné panely - komentování bibliometrických zpráv (oborové bibliometrické zprávy a částečně zprávy pro úroveň VO). Samotná analýza výsledků slouží jako informační podklad, až komentář uvádí bibliometrické informace do kontextu.

08 – 10/2023	H22: schválení a zveřejnění výstupů z hodnocení podle M17+ na národní úrovni v 6. roce

08 – 12/2022	H22: příprava, schválení a výplaty odměny členům odborných panelů, hodnotitelům i členům KHV

09 – 11/2023	H22: interpretace a agregace hodnocení z M1 a M2 jako podklad pro jednání tripartity a škálování výzkumných organizací v šestém roce M17+

11 – 12/2023	H22: projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, členy Odborných panelů a zástupci RVVI, tzv. jednání tripartit

12/2023	H22: RVVI - Výsledky hodnocení M17+ schválení protokolů z tripartit

Plán dalšího rozvoje metodiky

2022	počátek realizace veřejné zakázky KAPR

2022 – 2023	zavedení dalších podpůrných nástrojů pro zkvalitnění Metodiky 2017+ 
• citační analýza (KAPR) 
• objemy a struktura DKRVO (KAPR) 
• počty a oborová struktura akademických pracovníků (Oddělení hodnocení výzkumných organizací a KAPR) 
• analýzy celkové produkce VO oborově a podle druhů výsledku nad daty z národní databáze IS VaV

05 – 6/2022	ustavení pracovní skupiny k Modulu 1, přizváni zástupci ČKR, AVU a RVŠ, první setkání proběhlo 30. 6. 2022

2022 – 2023	optimalizace webového rozhraní https://m17.rvvi.cz/ a vytvoření nové sekce webu věnované prezentaci výstupů z Modulu 1 a prezentaci dalších analýz

08 – 12/2022	optimalizace aplikace SKV-POPR určené pro hodnocení vybraných výsledků v Modulu 1

09 – 01/2023	organizace dalších konferenčních setkání k implementaci Metodiky 2017+